## Лист3
Приложнение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области № 0682 от 20.05.2016
Мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта,инженерного оборудования и сетей,котельных к работе в зимних условиях 2015-2016гг на территории муниципального образования Ярцевский район Смоленской области к отопительному периоду.
№№ пп | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Стоимость работ (тыс.руб.) | Обеспеченность собственными средствами (тыс.руб.) | Необходимо бюджетных средств (тыс.руб.) | Стоимость работ т.руб. бюджетные срества | Необходимо бюджетных средств (тыс.руб.) | Исполнитель(ответственное лицо) | Предусмотрено бюджетных средств (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
МУП "Специальное хозяйство"
Сантехнические работы
1 | Опрессовка системы отопления | дом | 186 | май-август | 894.66 | 894.66 |  |  |  | МУП "Специальное хозяйство"
2 | Ревизия запорной арматуры | дом | 186 | май-август | 1294.56 | 1294.56 | 129.2
3 | Установка и замена запорной арматуры
Смена задвижки Ф100мм
| Металлургов, д.8 | шт. | 2 | июль | 10.52 | 10.52 |  |  |  | МУП "Специальное хозяйство"
| Энтузиастов, д.29- транзитные | шт. | 2 | август | 10.52 | 10.52
| Итого |  | 4 |  |  | 21.04
Смена задвижки Ф80мм
| Автозаводская, д.4 | шт. | 1 | июль | 4.68 | 4.68 |  |  |  | МУП "Специальное хозяйство"
| Автозаводская, д.15 | шт. | 1 | июль | 4.68 | 4.68
| Автозаводская, д. 34 | шт. | 1 | август | 4.68 | 4.68
| Автозаводская, д.36 | шт. | 2 | август | 9.36 | 9.36 | 3.06
| Автозаводская, д.38 | шт. | 6 | июль | 28.08 | 28.08
| Автозаводская, д.39-транзитные на д/сад | шт. | 2 | август | 9.36 | 9.36
| Автозаводская, д.42 | шт. | 2 | август | 9.36 | 9.36
| Металлургов, д.11 | шт. | 2 | август | 9.36 | 9.36
| Металлургов, д.12 | шт. | 1 | сентябрь | 4.68 | 4.68
| Металлургов, д.16 | шт. | 2 | июль | 9.36 | 9.36
| Металлургов, д.17 | шт. | 1 | август | 4.68 | 4.68
| Металлургов, д.23 | шт. | 2 | август | 9.36 | 9.36
| Металлургов, д.28 | шт. | 4 | июль | 18.72 | 18.72
| Металлургов, д.44 | шт. | 8 | август | 37.44 | 37.44
| Строителей, д.8 | шт. | 1 | август | 4.68 | 4.68
| 30 лет Победы, д.11 | шт. | 1 | август | 4.68 | 4.68
| Ольховская, д.9 | шт. | 4 | июль | 18.72 | 18.72 | 3.06
| Ольховская, д.11 | шт. | 2 | июль | 9.36 | 9.36
| Ольховская, д.15 | шт. | 1 | август | 4.68 | 4.68
| Энтузиастов, д.27 | шт. | 4 | август | 18.72 | 18.72
| Энтузиастов, д.29 | шт. | 2 | август | 9.36 | 9.36
| Школьная, д.7 | шт. | 1 | июль | 4.68 | 4.68
| Советская, д.9 | шт. | 2 | сентябрь | 9.36 | 9.36
| Горького, д.12 | шт. | 1 | август | 4.68 | 4.68
| Горького, д.16 | шт. | 2 | август | 9.36 | 9.36
| Горького, д.38 | шт. | 1 | август | 4.68 | 4.68
| Горького, д.51 | шт. | 1 | сентябрь | 4.68 | 4.68
| ИТОГО |  | 58 |  |  | 271.44
Смена задвижки Ф50мм
| Ольховская, д.15 - кран шаровый | шт. | 2 | июнь | 3.084 | 3.084 |  |  |  | МУП "Специальное хозяйство"
| Ольховская, д.15 | шт. | 1 | июнь | 2.562 | 2.562
| 30 лет Победы, д.11 | шт. | 2 | июль | 5.124 | 5.124
| Энтузиастов, д.27 | шт. | 4 | август | 10.24 | 10.24
| Энтузиастов, д.29 | шт. | 1 | август | 2.56 | 2.56
| Энтузиастов, д.33 | шт. | 2 | июль | 5.12 | 5.12
| Строителей, д.8 - кран шаровый | шт. | 2 | август | 3.084 | 3.084
| Автозаводская, д.36 | шт. | 1 | август | 2.56 | 2.56
| Автозаводская, д.38 | шт. | 6 | июль | 15.36 | 15.36
| Автозаводская, д.42 | шт. | 2 | июнь | 5.12 | 5.12
| Металлургов, д11 | шт. | 1 | август | 2.56 | 2.56
| Металлургов, д.12 | шт. | 2 | август | 5.12 | 5.12
| Металлургов, д.17 | шт. | 1 | июнь | 2.56 | 2.56
| Металлургов, д.23 | шт. | 2 | август | 5.12 | 5.12
| Металлургов, д.28 | шт. | 2 | июль | 5.12 | 5.12
| Металлургов, д.44 | шт. | 2 | август | 5.12 | 5.12
| Горького, д.12 | шт. | 1 | август | 2.56 | 2.56
| Горрького, д.16 | шт. | 2 | июль | 5.12 | 5.12
| Горького, д.38 | шт. | 1 | август | 2.56 | 2.56
| Горького, д.51 | шт. | 1 | июль | 2.56 | 2.56
| Пугачева, д.1б | шт. | 2 | июнь | 5.12 | 5.12
| Советская, д.9 | шт. | 2 | август | 5.12 | 5.12
| Школьная, д.7 | шт. | 1 | август | 2.56 | 2.56
| ИТОГО |  | 43 |  |  | 106.014
Смена вентилей Ф40мм
| Ольховская, д.15 | шт. | 2 | июнь | 2.048 | 2.048
| Солнечная, д.3/1 | шт. | 1 | август | 1.024 | 1.024
| ИТОГО |  | 3 |  |  | 3.072
Смена вентилей Ф32мм
| Гагарина, д.25 | шт. | 8 | июль | 7.152 | 7.152
| Рокоссовского, д.57 | шт. | 6 | май | 5.364 | 5.364 | 1.6
| Рокоссовского, д.70 | шт. | 6 | июнь | 5.364 | 5.364
| Школьная, д.16 | шт. | 6 | июнь | 5.364 | 5.364
| Школьный пер., д.1 | шт. | 10 | июль | 8.94 | 8.94
| Школьный пер., д.7 | шт. | 8 | август | 7.152 | 7.152
| Строителей, д.10 | шт. | 2 | август | 1.788 | 1.788
| ИТОГО |  | 46 |  |  | 41.124
Смена вентилей Ф25мм
| Гагарина, д.25 | шт. | 8 | июнь | 5.792 | 5.792 | 3.2
| Автозаводская, д.2 | шт. | 8 | май | 5.792 | 5.792
| Солнечная, д.3/2 | шт. | 6 | май | 4.344 | 4.344
| Солнечная, д.3/4 | шт. | 6 | июль | 4.344 | 4.344
| Рокоссовского, д.57 | шт. | 6 | август | 4.344 | 4.344
| Рокоссовского, д.70 | шт. | 8 | июль | 5.792 | 5.792 | 2.4
| Ольховская, д.7 | шт. | 8 | август | 5.792 | 5.792
| Ольховская, д.11 | шт. | 8 | июль | 5.792 | 5.792
| Школьная, д.14 | шт. | 6 | август | 4.344 | 4.344
| Школьная, д.16 | шт. | 6 | август | 4.344 | 4.344
| ИТОГО |  | 70 |  |  | 50.68
Смена вентилей Ф20мм
| Автозаводская, д.15 | шт. | 6 | июль | 2.832 | 2.832 | 1.89
| Энтузиастов, д.21 | шт. | 4 | июль | 1.888 | 1.888
| Энтузиастов, д.27 | шт. | 6 | май | 2.832 | 2.832 | 2.16
| Энтузиастов, д.33 | шт. | 4 | июль | 1.888 | 1.888
| Автозаводская, д.2 | шт. | 14 | август | 5.208 | 5.208 | 0.54
| Автозаводская, д.4 | шт. | 10 | август | 4.72 | 4.72
| Автозаводская, д.8 | шт. | 6 | июнь | 2.832 | 2.832
| Автозаводская, д.34 | шт. | 8 | июль | 3.776 | 3.776
| Автозаводская, д.38 | шт. | 22 | август | 10.384 | 10.384
| Автозаводская, д.42 | шт. | 8 | август | 3.776 | 3.776
| Металлургов, д.8 | шт. | 4 | июль | 1.888 | 1.888 | 1.62
| Металлургов, д.11 | шт. | 8 | август | 3.776 | 3.776
| Металлургов, д.12 | шт. | 2 | август | 0.944 | 0.944
| Металлургов, д.14 | шт. | 2 | июль | 0.944 | 0.944 | 1.08
| Металлургов, д.16 | шт. | 4 | июнь | 1.888 | 1.888
| Металлургов, д.17 | шт. | 4 | август | 1.888 | 1.888
| Металлургов, д.22 | шт. | 8 | июль | 3.776 | 3.776
| Металлургов, д.23 | шт. | 6 | июль | 2.832 | 2.832
| Металлургов, д.28 | шт. | 10 | август | 4.72 | 4.72
| Металлургов, д.37 | шт. | 4 | июнь | 1.888 | 1.888
| Металлургов, д.39/19 | шт. | 2 | июль | 0.944 | 0.944
| Металлургов, д.44 | шт. | 8 | июль | 3.776 | 3.776
| Строителей, д.8 | шт. | 4 | июль | 1.888 | 1.888
| Ольховская, д.7 | шт. | 8 | август | 3.776 | 3.776
| Ольховская, д.9 | шт. | 6 | август | 2.832 | 2.832
| Ольховская, д.11 | шт. | 4 | июль | 1.888 | 1.888
| Ольховская, д.15 | шт. | 10 | июнь | 4.72 | 4.72
| Гагарина, д.3 | шт. | 6 | июнь | 2.832 | 2.832
| Гагарина, д.6 | шт. | 6 | июнь | 2.832 | 2.832
| Гагарина, д.25 | шт. | 12 | август | 5.664 | 5.664
| Горького, д.51 | шт. | 12 | август | 5.664 | 5.664
| Рокоссовского, д.57 | шт. | 8 | июль | 3.776 | 3.776
| Рокоссовского, д.70 | шт. | 6 | август | 2.832 | 2.832
| Советская, д.9 | шт. | 6 | июль | 2.832 | 2.832
| Советская, д.11 | шт. | 8 | июнь | 3.776 | 3.776
| Солнечная, д.3/1 | шт. | 6 | июль | 2.832 | 2.832
| Солнечная, д.3/2 | шт. | 10 | август | 4.72 | 4.72
| Солнечная, д.3/4 | шт. | 10 | август | 4.72 | 4.72
| Школьная, д.5 | шт. | 8 | июнь | 3.776 | 3.776
| Школьная, д.9 | шт. | 6 | июль | 2.832 | 2.832
| Школьный пер., д.10 | шт. | 12 | август | 5.664 | 5.664
| ИТОГО |  | 298 |  |  | 139.256
Смена вентилей Ф15мм
| Автозаводская, д.15 | шт. | 2 | май | 0.684 | 0.684 | 0.54
| Энтузиастов, д.13а | шт. | 6 | июнь | 2.052 | 2.052
| Энтузиастов, д.21 | шт. | 2 | июль | 0.684 | 0.684
| Энтузиастов, д.27 | шт. | 8 | май | 2.736 | 2.736
| Энтузиастов, д.33 | шт. | 4 | июль | 1.368 | 1.368
| Автозаводская, д.2 | шт. | 22 | июль | 7.524 | 7.524
| Автозаводская, д.4 | шт. | 10 | август | 3.42 | 3.42 | 1.08
| Автозаводская, д.8 | шт. | 6 | август | 2.052 | 2.052
| Автозаводская, д.34 | шт. | 4 | июль | 1.368 | 1.368
| Автозаводская, д.38 | шт. | 22 | июль | 7.524 | 7.524
| Автозаводская, д.42 | шт. | 4 | август | 1.368 | 1.368
| Металлургов, д.8 | шт. | 6 | июнь | 2.052 | 2.052
| Металлургов, д.11 | шт. | 2 | август | 0.684 | 0.684
| Металлургов, д.12 | шт. | 6 | август | 2.052 | 2.052
| Металлургов, д.14 | шт. | 4 | июнь | 1.368 | 1.368
| Металлургов, д.16 | шт. | 2 | июль | 0.684 | 0.684
| Металлургов, д.17 | шт. | 8 | август | 2.736 | 2.736
| Металлургов, д.22 | шт. | 4 | июнь | 1.368 | 1.368
| Металлургов, д.23 | шт. | 10 | июнь | 3.42 | 3.42
| Металлургов, д.28 | шт. | 8 | август | 2.736 | 2.736
| Металлургов, д.39/19 | шт. | 2 | август | 0.684 | 0.684 | 2.43
| Металлургов, д.44 | шт. | 6 | август | 2.052 | 2.052
| Строителей, д.8 | шт. | 4 | июль | 1.368 | 1.368
| 30 лет Победы, д.11 | шт. | 6 | июнь | 2.052 | 2.052
| Ольховская, д.7 | шт. | 8 | август | 2.736 | 2.736
| Ольховская, д.7- сбросник | шт. | 12 | август | 4.104 | 4.104
| Ольховская, д.9 | шт. | 6 | июль | 2.052 | 2.052
| Ольховская, д.11 | шт. | 4 | июль | 1.368 | 1.368
| Ольховская, д.15 | шт. | 6 | июнь | 2.052 | 2.052
| Гагарина, д.3 | шт. | 6 | июль | 2.052 | 2.052
| Гагарина, д.6 | шт. | 6 | август | 2.052 | 2.052
| Гагарина, д.25 | шт. | 12 | август | 4.104 | 4.104
| Рокоссовского, д.57 | шт. | 12 | август | 4.104 | 4.104
| Рокоссовского, д.70 | шт. | 12 | август | 4.104 | 4.104
| Советская, д.9 | шт. | 9 | июнь | 3.078 | 3.078
| Советская, д.11 | шт. | 8 | июль | 2.736 | 2.736
| Солнечная, д.3/1 | шт. | 10 | август | 3.42 | 3.42
| Солнечная, д.3/2 | шт. | 8 | июль | 2.736 | 2.736
| Солнечная, д.3/4 | шт. | 12 | август | 4.104 | 4.104
| Школьная, д.5 | шт. | 10 | август | 3.42 | 3.42
| Школьная, д.9 | шт. | 10 | июль | 3.42 | 3.42
| Школьная, д.10 | шт. | 6 | июль | 2.052 | 2.052
| Школьный пер., д.10 | шт. | 10 | июнь | 3.42 | 3.42
| ИТОГО |  | 325 |  |  | 111.15
| ИТОГО |  |  |  |  | 743.776
4. | Смена трубопроводов | [8 empty] | МУП "Специальное хозяйство"
Смена трубопроводов Ф200мм-транзит
| 30 лет Победы, д.13 | м/п | 3 | август | 7.56 | 7.56
| ИТОГО |  | 3 |  |  | 7.56
Смена трубопроводов Ф100мм
| Автозаводская, д.39 | м/п | 22 | август | 30.36 | 30.36
| Гагарина, д.6 | м/п | 12 | август | 16.56 | 16.56
| ИТОГО |  | 34 |  |  | 46.92
Смена трубопроводов Ф89мм
| Ольховская, д.15 | м/п | 8 | июнь | 10.08 | 10.08
| Металлургов, д.23 | м/п | 10 | июнь | 12.6 | 12.6
| Автозаводская, д.2 | м/п | 30 | август | 37.8 | 37.8
| Автозаводская, д.34 | м/п | 10 | июль | 12.6 | 12.6
| ИТОГО |  | 58 |  |  | 73.08
Смена трубопроводов Ф76мм
| Металлургов, д.28 | м/п | 16 | август | 15.68 | 15.68
| Горького, д.51 | м/п | 30 | август | 29.4 | 29.4
| ИТОГО |  | 46 |  |  | 45.08
Смена трубопроводов Ф63мм
| Металлургов, д.39/19 | м/п | 7 | август | 6.37 | 6.37
| Автозаводская, д.2 | м/п | 40 | май-июнь | 36.4 | 36.4
| ИТОГО |  | 47 |  |  | 42.77
Смена трубопроводов Ф50мм
| Гагарина, д.6 | м/п | 12 | июнь | 10.164 | 10.164
| Советская, д.7 | м/п | 12 | июль | 10.164 | 10.164
| Солнечная, д.3/2 | м/п | 30 | август | 25.41 | 25.41
| Солнечная, д.3/4 | м/п | 10 | август | 8.47 | 8.47
| Школьная, д.9 | м/п | 12 | май-июнь | 10.164 | 10.164
| Энтузиастов, д.33 | м/п | 10 | июнь | 8.47 | 8.47
| Автозаводская, д.4 | м/п | 30 | август | 25.41 | 25.41
| Автозаводская, д.34 | м/п | 6 | август | 5.082 | 5.082
| Автозаводская, д.36 | м/п | 8 | июль | 6.776 | 6.776
| Автозаводская, д.38 | м/п | 16 | сентябрь | 13.552 | 13.552
| Автозаводская, д.39 | м/п | 8 | июль | 6.776 | 6.776
| Металлургов, д.12 | м/п | 12 | август | 10.164 | 10.164
| Металлургов, д.17 | м/п | 12 | июнь | 10.164 | 10.164
| Металлургов, д.23 | м/п | 8 | июнь | 6.776 | 6.776
| Металлургов, д.28 | м/п | 16 | июль | 13.552 | 13.552
| Металлургов, д.44 | м/п | 30 | июль | 25.41 | 25.41
| Строителей, д.8 | м/п | 8 | август | 6.776 | 6.776
| 30 лет Победы, д.11 | м/п | 18 | июль | 15.246 | 15.246
| 30 лет Победы, д.13 | м/п | 7 | сентябрь | 5.929 | 5.929
| Ольховская, д.9 | м/п | 15 | август | 12.705 | 12.705
| ИТОГО |  | 280 |  |  | 237.16
Смена трубопроводов Ф40мм
| Горького, д.51 | м/п | 18 | август | 13.842 | 13.842
| Металлургов, д.28 | м/п | 13 | сентябрь | 9.997 | 9.997
| ИТОГО |  | 31 |  |  | 23.839
Смена трубопроводов Ф32мм
| Автозаводская, д.2 | м/п | 15 | май-июнь | 11.865 | 11.865
| Автозаводская, д.36 | м/п | 8 | июль | 6.328 | 6.328
| Автозаводская, д.38 | м/п | 14 | август | 11.074 | 11.074
| Металлургов, д.11 | м/п | 10 | июль | 7.91 | 7.91
| Металлургов, д.16 | м/п | 12 | май-июнь | 9.492 | 9.492
| Металлургов, д.37 | м/п | 16 | июль | 12.656 | 12.656
| Металлургов, д.44 | м/п | 30 | июнь | 23.73 | 23.73
| Строителей, д.8 | м/п | 10 | август | 7.91 | 7.91
| 30 лет Победы, д.11 | м/п | 16 | июль | 12.656 | 12.656
| 30 лет Победы, д.13 | м/п | 6 | июнь | 4.746 | 4.746
| Энтузиастов, д.13а | м/п | 16 | август | 12.656 | 12.656
| Энтузиастов, д.21 | м/п | 10 | август | 7.91 | 7.91
| Горького, д.51 | м/п | 38 | июль | 30.058 | 30.058
| Солнечная, д.3/2 | м/п | 20 | июль | 15.82 | 15.82
| Солнечная, д.3/4 | м/п | 6 | август | 4.746 | 4.746
| Чернышевского, д.9/8 | м/п | 6 | август | 4.746 | 4.746
| Школьная, д.14 | м/п | 4 | июль | 3.164 | 3.164
| ИТОГО |  | 237 |  |  | 187.467
Смена трубопроводов Ф 25мм
| Автозаводская, д.2 | м/п | 8 | май-июнь | 4.096 | 4.096
| Энтузиастов, д.21 | м/п | 15 | август | 7.68 | 7.68
| Металлургов, д.44 | м/п | 22 | май | 11.264 | 11.264
| Ольховская, д.7 | м/п | 28 | август | 14.336 | 14.336
| Ольховская,д.11 | м/п | 8 | июль | 4.096 | 4.096
| Ольховская, д.15 | м/п | 12 | июнь | 6.144 | 6.144
| Горького, д.51 | м/п | 34 | август | 17.408 | 17.408
| ИТОГО |  | 127 |  |  | 65.024
Смена трубопроводов Ф 20мм
| Автозаводская, д.4 | м/п | 10 | июнь | 4.11 | 4.11 | 7.82
| Автозаводская, д.8 | м/п | 6 | июль | 2.466 | 2.466
| Автозаводская, д.34 | м/п | 14 | июль | 5.754 | 5.754
| Автозаводская, д.36 | м/п | 8 | август | 3.288 | 3.288
| Энтузиастов, д.21 | м/п | 18 | июль | 7.398 | 7.398
| Металлургов, д.8 | м/п | 8 | май | 3.288 | 3.288
| Металлургов, д.11 | м/п | 10 | август | 4.11 | 4.11
| Металлургов, д.13 | м/п | 16 | август | 6.576 | 6.576
| Металлургов, д.14 | м/п | 6 | июнь | 2.466 | 2.466
| Металлургов, д.28 | м/п | 8 | август | 3.288 | 3.288
| Металлургов, д.44 | м/п | 10 | июль | 4.11 | 4.11
| Строителей, д.4 | м/п | 16 | август | 6.576 | 6.576
| Ольховская, д.7 | м/п | 12 | август | 4.932 | 4.932
| Ольховская, д.9 | м/п | 6 | июль | 2.466 | 2.466
| Ольховская, д.11 | м/п | 10 | июль | 4.11 | 4.11
| Ольховская, д.15 | м/п | 22 | июнь | 9.042 | 9.042
| Солнечная, д.3/4 | м/п | 10 | июль | 4.11 | 4.11
| Рокоссовского, д.57 | м/п | 12 | июль | 4.932 | 4.932
| Рокоссовского, д.70 | м/п | 8 | август | 3.288 | 3.288
| Школьная, д.7 | м/п | 8 | август | 3.288 | 3.288
| ИТОГО |  | 218 |  |  | 89.598
Смена трубопроводов Ф 15мм
| Энтузиастов, д.21 | м/п | 5 | август | 1.68 | 1.68
| Автозаводская, д.4 | м/п | 10 | июль | 4.36 | 4.36
| Автозаводская, д.8 | м/п | 12 | июль | 5.232 | 5.232
| Металлургов, д.8 | м/п | 8 | август | 3.488 | 3.488
| Металлургов, д.14 | м/п | 6 | май | 2.616 | 2.616
| Металлургов, д.28 | м/п | 10 | август | 4.36 | 4.36
| Металлургов, д.44 | м/п | 10 | июль | 4.36 | 4.36
| Ольховская, д.7 | м/п | 20 | август | 8.72 | 8.72
| Ольховская, д.9 | м/п | 10 | июль | 4.36 | 4.36
| Ольховская, д.11 | м/п | 16 | июль | 6.976 | 6.976
| Ольховская, д.15 | м/п | 18 | июнь | 7.848 | 7.848
| Солнечная, д.3/2 | м/п | 12 | август | 5.232 | 5.232
| Солнечная, д.3/4 | м/п | 6 | август | 2.616 | 2.616
| Рокоссовского, д.70 | м/п | 12 | июнь | 5.232 | 5.232
| Школьная, д.5 | м/п | 6 | июль | 2.616 | 2.616
| Школьная, д.7 | м/п | 6 | август | 2.616 | 2.616
| ИТОГО |  | 167 |  |  | 72.312
| ИТОГО |  | 1248 |  |  | 890.81
5. | Смена радиаторов в подъездах
| Гагарина, д.3 | шт. | 1 | август | 3.24 | 3.24
| Горького, д.28/2 | шт. | 1 | август | 3.24 | 3.24
| Горького, д. 28/4 | шт. | 1 | август | 3.24 | 3.24
| Чернышевского, д.3 | шт. | 1 | август | 3.24 | 3.24
| Школьная, д.10 | шт. | 1 | август | 3.24 | 3.24
| Школьный пер., д.1 | шт. | 1 | август | 3.24 | 3.24
| ЛММС , д.1 | шт. | 7 | сентябрь | 22.68 | 22.68
| ИТОГО |  | 13 |  |  | 42.12
| ВСЕГО |  |  |  |  | 3865.926
Строительные работы
6. | Ремонт межпанельных швов
| Металлургов, д.35, кв.48,31,32,33 | м/п | 64 | август | 17.92 | 17.92 |  |  |  | Подрядная организация
| Металлургов, д.16, кв.9 | м/п | 18 | июль | 5.04 | 5.04
| Металлургов, д.14, кв.111 | м/п | 18 | июль | 5.04 | 5.04
| Автозаводская, д.8, кв.68 | м/п | 22 | август | 5.28 | 5.28
| Автозаводская, д.34, кв.18,4 | м/п | 34 | август | 9.52 | 9.52
| Автозаводская, д.39, кв.34,38,48,49 | м/п | 69 | июль | 19.32 | 19.32 | 3.6
| Автозаводская, д.40, кв.74,1 | м/п | 34 | август | 9.52 | 9.52
| 30 лет Победы, д.11, кв.61 | м/п | 21 | июль | 5.88 | 5.88
| Школьная, д.16, кв.32 | м/п | 22 | июль | 6.16 | 6.16
| Гагарина, д.25, кв.71 | м/п | 18 | июль | 5.04 | 5.04
| Металлургов, д.8, кв.70,12 | м/п | 38 | август | 10.64 | 10.64
| Металлургов, д.11, кв.32,70,8 | м/п | 54 | август | 15.12 | 15.12
| ИТОГО |  | 412 |  |  | 114.48
7. | Ремонт кровли (из а/цементных листов)
| Гагарина,д.14, кв.4,9 | м2 | 12 | апрель | 5.04 | 5.04 |  |  |  | МУП "Специальное хозяйство""
| Интернациональная, д.3, кв4 | м2 | 4 | апрель | 1.68 | 1.68
| Чернышевского, д.26, кв.45 | м2 | 8.5 | апрель | 3.57 | 3.57
| Чернышевского, д.3, кв.13 | м | 0.5 | апрель | 0.86 | 0.86 |  |  |  | водост.трубы
| Гагарина,д.8, кв.9 | м2 | 5 | апрель | 2.1 | 2.1
| Горького д.24, кв.10 | м2 | 7 | апрель | 2.94 | 2.94 |  |  |  | прим. и кровля
| Горького д.6, кв.8,27 | м | 1+1 | апрель | 1.1 | 1.1 |  |  |  | прим. и воронка
| Горького д.4, кв.33 | м2 | 7 | апрель | 2.94 | 2.94 |  |  |  | кровля+обделки
| Ленинская, д.7, кв.12,7 | м2 | 12 | апрель | 5.04 | 5.04
| Советская, д.18, кв.17 | м | 0.5 | май | 0.86 | 0.86 |  |  |  | водост.трубы
| Гагарина, д.7/18 | м | 1 | апрель | 0.82 | 0.82 |  |  |  | обделки по франтону
| Гагарина, д.10/20, кв.21 | м2 | 8 | май | 3.36 | 3.36
| Советская, д.31 | м | 0.5 | май | 0.86 | 0.86 |  |  |  | водосточные трубы
| Горького, д.48, кв.25 | м2 | 7 | май | 2.94 | 2.94
| Советская, д.22/2, кв.33 | м2 | 6 | май | 2.52 | 2.52
| Первомайская, д.16, кв.3 | м2 | 9 | май | 3.78 | 3.78
| Советская, д.16, кв.19,23 | м2 | 12 | июль | 5.04 | 5.04
| Краснооктябрьская, д.30, кв.4 | м2 | 8 | август | 3.36 | 3.36
| Краснооктябрьская, д.34, кв.8 | м2 | 10 | август | 4.2 | 4.2
| Советская, д.18а, кв.34 | м2 | 8 | август | 3.36 | 3.36 |  |  |  | кровля+примыкания
| Чайковского, д.15, кв7 (над подъездом) | м2 | 8 | август | 3.36 | 3.36
| ИТОГО |  | 134 |  |  | 59.73
8. | Ремонт кровли (из рулонных материалов)
| Автозаводская, д.2, кв.33 | м2 | 3 | апрель | 2.04 | 2.04 |  |  |  | козырек балкона
| Автозаводская, д.4, кв.№69,70 | м2 | 132 | апрель | 89.76 | 89.76
| Строителей, д.8, кв.39 | м2 | 80 | май | 54.4 | 54.4
| Рокоссовского, д.70, кв.70,55-57 | м2 | 176 | май | 119.68 | 119.68
| 30 лет Победы, д.11, кв.64,44,45 | м2 | 220 | май | 149.6 | 149.6
| Победы, д.6, кв.39,22,12 | м2 | 240 | июнь | 163.2 | 163.2
| Энтузиастов, д.29, кв13,14,15,74,45 | м2 | 320 | май | 217.6 | 217.6
| Металлургов, д.14, кв.105,111 | м2 | 110 | июнь | 74.8 | 74.8
| Автозаводская, д.36, кв.35,106 | м2 | 200 | июль | 136 | 136
| Автозаводская, д.38, кв.54,146 | м2 | 200 | август | 136 | 136
| Горького, д.38, 5,6 под. | м2 | 310 | август | 210.8 | 210.8
| Школьный пер., д.10, кв.64,76,107 | м2 | 300 | июль | 204 | 204
| Солнечная, д.3/2, кв.66 | м2 | 110 | июнь | 74.8 | 74.8
| Солнечная, д.3/4, кв.52 | м2 | 110 | июль | 74.8 | 74.8
| М.Горького, д.28/1 | м2 | 160 | июнь | 108.8 | 108.8
| 30 лет Победы, д.17, кв.18 | м2 | 86 | август | 58.48 | 58.48
| ИТОГО |  | 2757 |  |  | 1874.76
9. | Остекление подъездных окон и дверей
| Металлургов, д.8 | м2 | 18.6 | сентябрь | 13.206 | 13.206
| Металлургов, д.14 | м2 | 12.4 | сентябрь | 8.804 | 8.804
| Металлургов, д.22 | м2 | 12.4 | сентябрь | 8.804 | 8.804 | 2.3
| Автозаводская, д.8 | м2 | 16.8 | сентябрь | 11.928 | 11.928 | 4.2
| ИТОГО |  | 60.2 |  |  | 42.742
10. | Ремонт и замена дверей
| Металлургов, д.8 | шт. | 6 | август | 5.88 | 5.88 | 8.3
| Металлургов, д.22 | шт. | 8 | сентябрь | 7.46 | 7.46 | 3.4
| Краснооктябрьская, д.37 | шт. | 2 | сентябрь | 7.24 | 7.24
| Краснооктябрьская, д.34 | шт. | 1 | сентябрь | 3.62 | 3.62
| ИТОГО |  |  |  |  | 24.2
11. | Ремонт крылец
| Школьная, д.10 | шт. | 4 | июль | 6.72 | 6.72
| Советская, д.9 | шт. | 3 | июль | 5.04 | 5.04
| Советская, д.18 | шт. | 2 | август | 3.36 | 3.36
| Советская, д.39 | шт. | 2 | август | 3.36 | 3.36
| М.Горького, д.40 (4п.) | шт. | 1 | июль | 2.26 | 2.26
| Горького, д.10/20 (1п) | шт. | 1 | август | 2.26 | 2.26
| Солнечная, д.3/1 (4п) | шт. | 1 | август | 2.26 | 2.26
| ЛММС, д.1 (1п) | шт. | 1 | август | 2.26 | 2.26
| Ольховская, д.15 | шт. | 1 | август | 3.42 | 3.42
| ИТОГО |  | 16 |  |  | 30.94
12. | Ремонт отмосток
| Рокоссовского, д.57 (возле подъезда) | м2 | 12 | август | 6.72 | 6.72
| Гагарина, д.3 ( со стороны улицы) | м2 | 11 | август | 6.16 | 6.16
| Школьная, д.9 (со стороны подъезда) | м2 | 8 | август | 4.48 | 4.48
| 50 лет Октября, д.5 (около входа в подвал п.3) | м2 | 7 | август | 3.92 | 3.92
| Школьная, д.10 (ввод ГВС) | м2 | 4 | август | 2.24 | 2.24
| Солнечная, д.3/1 | м2 | 201 |  | 112.56 | 112.56
| Солнечная, д.3/2 | м2 | 201 |  | 112.56 | 112.56
| ИТОГО |  |  |  |  | 248.67
| ИТОГО |  |  |  |  | 2395.49
| ВСЕГО |  |  |  |  | 6261.42
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО "УК" ТВОЙ ДОМ"
Общие работы
| Весенний осмотр зданий (паспорт готовности дома к ОЗП) | дом | 58 | апрель-май | [5 empty] | ООО "УК Твой Дом"
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Текущий ремонт кровель мягких рулонных
| ул.Автозаводская,дом 22 | кв.м | 315 | май | 0.676 | 212.94 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Автозаводская,дом 41 | кв.м | 180 | август | 0.676 | 121.68 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр. Металлургов,дом 27 | кв.м | 180 | май | 0.676 | 121.68 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр. Металлургов,дом 31 | кв.м | 100 | июнь | 0.676 | 67.6 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 33 | кв.м | 80 | апрель | 0.676 | 54.08 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 48 | кв.м | 140 | июль | 0.676 | 94.64 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 56 | кв.м | 140 | август-сентябрь | 0.676 | 94.64 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Рокоссовского,дом 43 | кв.м | 180 | август | 0.676 | 121.68 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Строителей,дом 4 | кв.м | 100 | август-сентябрь | 0.676 | 67.6 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Энтузиастов,дом 45 | кв.м | 80 | июнь | 0.676 | 54.08 |  |  |  | ООО "РРС"
| ИТОГО |  | 1495 |  |  | 1010.62
Ремонт межпанельных швов
| ул.Автозаводская, дом 6 | м | 400 | июль | 0.424 | 169.6 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Автозаводская, дом 12 | м | 44 | май | 0.424 | 18.656 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Автозаводская,дом 14 | м | 100 | июль | 0.424 | 42.4 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Автозаводская,дом 16 | м | 120 | август | 0.424 | 50.88 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Автозаводская,дом 20 | м | 80 | май | 0.424 | 33.92 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Автозаводская,дом 41 | м | 40 | май | 0.424 | 16.96 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 18 | м | 80 | июнь | 0.424 | 33.92 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 24 | м | 100 | август | 0.424 | 42.4 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 27 | м | 80 | июнь | 0.424 | 33.92 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 29 | м | 40 | май | 0.424 | 16.96 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом31 | м | 40 | май | 0.424 | 16.96 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 36 | м | 40 | май | 0.424 | 16.96 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 48 | м | 80 | август | 0.424 | 33.92 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом 52 | м | 60 | август | 0.424 | 25.44 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр.Металлургов,дом56 | м | 70 | июнь | 0.424 | 29.68 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Макаренко,дом 4 | м | 70 | июнь | 0.424 | 29.68 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Старозавопье,дом 5 | м | 70 | июнь | 0.424 | 29.68 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Энтузиастов,дом 15 | м | 35 | май | 0.424 | 14.84 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Энтузиастов,дом 17 | м | 40 | май | 0.424 | 16.96 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Энтузиастов,дом 25 | м | 60 | август | 0.424 | 25.44 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Энтузиастов,дом 39 | м | 35 | июнь | 0.424 | 14.84 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул Энтузиастов,дом 41 | м | 80 | август | 0.424 | 33.92 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Энтузиастов,дом 45 | м | 40 | июнь | 0.424 | 16.96 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул.Энтузиастов,дом 53 | м | 40 | июнь | 0.424 | 16.96 |  |  |  | ООО "РРС"
| ИТОГО |  | 1844 |  |  | 781.856
Ремонт козырьков над подъездами
| ул. Автозаводская,дом 14 | шт. | 1 | май | 12.59 | 12.59 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Автозаводская,дом 22 | шт. | 3 | апрель | 12.59 | 12.59 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр. Металлургов,дом 19 | шт. | 2 | апрель | 12.59 | 12.59 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Солнечная, дом 1 | шт. | 1 | май | 12.59 | 12.59 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Энтузиастов,дом 11 | шт. | 1 | май | 12.59 | 12.59 |  |  |  | ООО "РРС"
| Итого |  | 8 |  |  | 100.72
Ремонт крылец
| ул. Краснороктябрьская,дом 24 | шт. | 1 | июнь | 2.11 | 2.11 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Энтузиастов,дом 25 | шт. | 3 | май | 2.11 | 6.33 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. энтузиастов,дом 53 | шт. | 3 | апрель | 2.11 | 6.33 |  |  |  | ООО "РРС"
| Итого |  | 7 |  |  | 14.77
Ремонт цоколя
| ул. Солнечная,дом 3/3 (окраска) | кв.м | 200 | июнь | 0.147 | 29.4 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Старозавопье,дом 5 | кв.м | 40 | июль | 0.703 | 28.12 |  |  |  | ООО "РРС"
| Итого |  | 240 |  |  | 57.52
Ремонт отмостки
| у. Солнечная,дом 3/3 | кв.м | 20 | июнь | 1.044 | 20.88 |  |  |  | ООО "РРС"
| ул. Автозаводская,дом 20 | кв.м | 12 | июль-август | 1.044 | 12.528 |  |  |  | ООО "РРС"
| пр. Металлургов,дом 19 | кв.м | 7 | июльавгуст | 1.044 | 7.308 |  |  |  | ООО "РРС"
| Итого |  | 39 |  |  | 40.716
| Закрытие продухов,установка жалюзных решеток | дом | 8 | сентябрь | 1.449 | 11.59 |  |  |  | ООО "РРС"
| Обследование и выполнение работ по закрытию теплового контура | дом | 10 | сентябрь-октябрь | 104 | 104 |  |  |  | ООО "РРС"
| Всего строительных работ |  |  |  |  | 2121.79
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕТИ
| Гидропромывка и опрессовска системы | дом | 56 | май-сентябрь |  | 1206.4 |  |  |  | ООО "РРС"
| Прочистка внутренних водостоков | дом | 53 | май-сентябрь |  | 157.4 |  |  |  | ООО "РРС"
| Ревизия запорной арматуры | дом | 56 | май-сентябрь |  | 309.59 |  |  |  | ООО "РРС"
| Прочисмтка грязевиков,фильтров | дом | 53 | май-сентябрь |  | 75.02 |  |  |  | ООО "РРС"
Смена задвижек,кранов ф до 50 мм
| Автозаводская,длм 6 отопление | шт | 8 | май | 5.921 | 47.368 |  |  |  | ООО "РРС"
| Автозаводская,дом 12 отопление | шт | 4 | май | 5.921 | 23.684 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 18 отопление | шт | 6 | июль | 5.921 | 35.526 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 19 отопление | шт | 4 | июнь | 5.921 | 23.684 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 27 отопление | шт | 4 | июнь | 5.921 | 23.684 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 29 отопление | шт | 4 | июнь | 5.921 | 23.684 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,д.31 отопление | шт | 4 | июнь | 5.921 | 23.684 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 32 ГВС | шт | 1 | май | 5.921 | 5.921 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 34 ГВС | шт | 1 | май | 5.921 | 5.921 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 56 отопление | шт | 2 | май | 5.921 | 11.842 |  |  |  | ООО "РРС"
| Старозавопье,дом 5 ХВС | шт | 1 | октябрь-ноябрь | 5.921 | 5.921 |  |  |  | ООО "РРС"
| Энтузиастов,дом 45 ХВС | шт. | 1 | июнь | 5.921 | 5.921 |  |  |  | ООО "РРС"
| Энтузиастов,дом 45отопление | шт | 4 | июнь | 5.921 | 23.684 |  |  |  | ООО "РРС"
| Энтузиастов,дом 53 отпление | шт | 2 | июнь | 5.921 | 11.842 |  |  |  | ООО "РРС"
| ИТОГО |  | 46 |  |  | 272.366
Смена задвижек,кранов ф до 100 мм
| Автозаводская, дом 6 отопление | шт. | 2 | май | 9.977 | 13.954 |  |  |  | ООО "РРС"
| Автозаводская,дом 12 отопление | шт. | 4 | май | 9.977 | 39.908 |  |  |  | ООО "РРС"
| Автозаводская,дом 16 отоление | шт. | 2 | май | 9.977 | 19.954 |  |  |  | ООО "РРС"
| Автозаводская,дом 22 ХВС | шт. | 1 | ноябрь | 9.977 | 9.977 |  |  |  | ООО "РРС"
| Автозаводская,дом 26 ГВС | шт. | 1 | май-июнь | 9.977 | 9.977 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 24 отопление | шт. | 4 | июль-август | 9.977 | 39.908 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 27 отопление | шт. | 2 | июнь | 9.977 | 19.954 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 29 отопление | шт. | 2 | июнь | 9.977 | 19.954 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 31 отопление | шт. | 4 | июнь | 9.977 | 39.908 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 33 ХВС | шт. | 1 | ноябрь | 9.977 | 9.977 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 34 ГВС | шт. | 1 | май | 9.977 | 9.977 |  |  |  | ООО "РРС"
| Энтузиастов,дом 53 отопление | шт. | 2 | июнь | 9.977 | 19.954 |  |  |  | ООО "РРС"
| ИТОГО: |  | 26 |  |  | 259.402
Замена участка трубопровода (ГВС,ХВС,отопление)
| Автозаводская,дом 12 отопление ф-32мм | м/п | 20 | май | 1.643 | 32.86 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дои 24 ХВС ф-100 мм | м/п | 15 | октябрь | 1.643 | 24.645 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 27 отопление ф-67 мм | м/п | 10 | апрель | 1.643 | 16.43 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 27 ГВС ф-80мм | м/п | 10 | июнь | 1.643 | 16.43 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 29 ХВС ф-67 мм | м/п | 15 | ноябрь | 1.643 | 24.645 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 36 отопление ф-32 мм | м/п | 6 | июнь-июль | 1.643 | 9.858 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 48 ГВС ф-67 мм | м/п | 15 | май-июнь | 1.643 | 24.645 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,лом 48 ХВС ф-50 мм | м/п | 20 | ноябрь-декабрь | 1.643 | 32.86 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 56 ГВС ф-20 мм | м/п | 4 | май | 1.643 | 6.572 |  |  |  | ООО "РРС"
| Старозавопье, дом 5 ХВС | м/п | 23 | май | 1.643 | 37.789 |  |  |  | ООО "РРС"
| Школьная,дом 3 ГВС ф-50 мм | м/п | 30 | август-сентябрь | 1.643 | 49.29 |  |  |  | ООО "РРС"
| Пугачева,дом 1В ГВС ф 40-76 мм | м/п | 5 | август-сентябрь | 1.643 | 8.215 |  |  |  | ООО "РРС"
| Энтузиастов,дом 41 отопление ф-32 мм | м/п | 3 | июнь-июль | 1.643 | 4.929 |  |  |  | ООО "РРС"
| ИТОГО |  | 176 |  |  | 289.168
Замена участка трубопровода (канализации)
| Автозаводская,дом 24 | м/п | 10 | апрель | 0.64 | 6.4 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 24 | м/п | 70 | апрель | 0.64 | 44.8 |  |  |  | ООО "РРС"
| Металлургов,дом 27 | м/п | 46 | апрель | 0.64 | 28.44 |  |  |  | ООО "РРС"
| Школьная,дом 3 (4 подъезд) | м/п | 4 | октябрь | 0.64 | 2.56 |  |  |  | ООО "РРС"
| ИТОГО |  | 130 |  |  | 83.2
| Всего инженерного оборудования |  |  |  |  | 2652.543
| Всего работ на сумму |  |  |  |  | 4774.337
ООО"СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛО- ЭНЕРГО -УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов пр. Металлургов,дом 7 | м/п | 800 | июнь-июль | 80 | 80 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов пр. Металлургов,дом 9 | м/п | 800 | июнь-июль | 80 | 80 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов пр. Металлургов,дом 13 | м/п | 450 | июнь-июль | 30 | 30 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Ремонт кровли пр. Металлургов,13 | кв.м | 180 | май-сентябрь | 90 | 90 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Смена вентилей и сгонов на лежаках отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении пр. Металлургов,13 | шт. | 72 | май-сентябрь | 52 | 52 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Ремонт системы водоотведения пр. Металлургов,д.13 | м/п | 20 | май-сентябрь | 8.5 | 8.5 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов пр. Металлургов,дом 15 | м/п | 600 | июнь-июль | 54 | 54 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов М.Горького,дом 55 | м/п | 600 | июнь-июль | 54 | 54 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов ул. Жукова,дом 1 | м/п | 120 | июнь-июль | 16 | 16 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов ул. Жукова,дом 2 | м/п | 120 | июнь-июль | 16 | 16 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов ул. Жукова,дом 8 | м/п | 120 | июнь-июль | 16 | 16 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| Проверка системы отопления после отопительного периода, установка отсекающих устройств, заполнение системы отопления водой под давлением, запуск системы отопления, регуировка системы, ремонт и замена запорной арматуры и трубопроводов ул. Жукова,дом 9 | м/п | 120 | июнь-июль | 16 | 16 |  |  |  | ООО СРТЭ-УК
| ИТОГО |  |  |  | 512 | 512
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ"
| замена задвижки Ду 400 ул Автозаводская-50 лнт Октября | шт | 1 | июль | 100 | 100 |  |  |  | Дегтярея Р.П.
| Замена задвижек ДУ 200 у дома № 26 по пр.Металлургов | шт. | 2 | май | 49 | 49 |  |  |  | Дегтярея Р.П.
| Капитальный ремонт насоса ДЗ20-50 на водозабор "Парковый" | шт. | 2 | май-август | 110 | 110 |  |  |  | Козлов И.А.
| Замена задвижки в ВК ул Краснооктябрьская-ул. Гагарина ДУ150-ДУ100-2 | шт. | 3 | июнь | 45.5 | 45.5 |  |  |  | Козлов И.А.
| Замена глубинного насоса на скважине №1 водозаборе "Лесной" | шт. | 1 | май | 140 | 140 |  |  |  | Дегтярея Р.П.
| Восстановленние колодца с заменой запорной арматуры ул. Советская-ул. М.Горького | шт. | 1 | апрель-май | 51.5 | 51.5 |  |  |  | Козлов И.А.
| Замена запорной арматуры в ВК ул. Чернышевского -ул. М.Горького Ду180 | шт. | 1 | август | 12.8 | 12.8 |  |  |  | Козлов И.А.
| Замена перехода через ж/д по ул. Советская-ул. Московская | п.м. | 40 | сентябрь | 150 | 150 |  |  |  | Козлов И.А.
| Замена водопровода от артскважины "Дом престарелых" до автодороги Ду 100 | п.м. | 100 | июнь | 120 | 120 |  |  |  | Козлов И.А.
| Замена повысительного насоса на ЦТП №9 | шт | 1 | май | 55 | 55 |  |  |  | Дегтярея Р.П.
| Ремонт кровли на павильоне артскважины Восточная | кв.м | 24 | июль | 64 | 64
| Ремонт водовода | п.м. | 250 | август-сентябрь | 1700 |  |  |  | 1700 | Котенков А.И.
МУП "ВОДОКАНАЛ"
| Ремонт переливов и металлоконструкций на контактных резервуарах на очистных сооружениях | шт. | 1 | август | 101.25 | 101.25 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Ремонт переливов и металлоконструкций на илоуплотнителе на очистных сооружениях. | шт. | 1 | сентябрь | 101.25 | 101.25 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Замена 2-х электродвигателей на воздуходувочных огрегатах на очистных сооружениях | шт | 2 | май-июнь | 500 | 250 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В. | 250
| Ремонт приемной камеры | шт | 1 | май | 20 | 20 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Ремонт перекрытия на трубопровод ф 100 L=15 п.м между приемной камерой и песколовкой | м | 15 | май | 17 | 17 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в бункерной | шт | 1 | июнь | 25 | 25 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Замена ворот на бункерной станции на очистных сооружениях | шт | 2 | сентябрь | 65.9 | 65.9 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Монтаж и пуск в работу насосного агрегата СМ-150-125-315-Б на КНС "Школьная" | шт. | 1 | март | 55 | 55 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Монтаж и пуск в работу насосного агрегата СД 160/32 на КНС "Трудовая" | шт. | 1 | июль | 60 | 60 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Чистка приемной камеры от ила КНС "ДОСААФ" | шт | 1 | июнь-июль | 55,0-65,0 | 55,0-65,0 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Чистка приемной камеры от или КНС "Трудовая" | шт. | 1 | июнь-июль | 65,0-70,0 | 65,0-70,0 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Чистка приемной камеры от ила КНС "Лесная" | шт | 1 | июль-август | 50 | 50 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Ремонт канализационных колодцев по городу | шт | 35 | май-октябрь | 175 | 175 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Ремонт здания КНС "Дом для престарелых" | шт | 1 | июль | 227 | 227 |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| Прочистка и промывка канализационных сетей с помощью спецтехники (каналопромывочной и илососной машины): | [8 empty] | Калистова И.В.,Комаров И.В.
| ул.Энтузиастов,д.№ 13,15,17 | п.м. | 265 |  | 95 | 95
| ул.Автозаводская,д.39,40,41 | п.м. | 200 |  | 70 | 70
| ул. Старозавопье,д.1,3,5 | п.м. | 200 |  | 70 | 70
| ул. М.Горького,2,4,6 | п.м. | 240 |  | 84 | 84
| ул. Советская от д. № 12 до д. № 35 | п.м. | 560 |  | 196 | 196
| ул. Гагарина,д.2-10 | п.м. | 400 |  | 140 | 140
| ул.Ленинская,д.1,2 до ХБК | п.м. | 250 |  | 87.5 | 87.5
| ул. Интернациональная,д.2,4,6 и д. №9 по ул. К.Маркса | п.м. | 350 |  | 122.5 | 122.5
| Ремонт кровли на здании блока бытовых и производственных поиещений на очистных сооружениях | кв.м | 213 | июль | 360.265 |  |  |  | 360.265
| Ремонт кровли здания сырогоосадка и ремонт вентиляции на очистных сооружениях | шт | 1 | август | 186.003 |  |  |  | 186.003
|  |  | 1 | июль | 35 | 35
| Капитальный ремонт первичного отстойника № 1 на очистных сооружениях | шт | 1 | август | 421.5 |  |  |  | 421.5
| Замена фильтросных труб на аэротенке № 1 на очистных сооружениях | м.п. | 430 | сентябрь | 1650 |  |  |  | 1650
| Ремонт кровли на хозфекальной насосной на очистных сооружениях | кв.м | 20.4 | июнь | 75.474 |  |  |  |  | Калистова И.В.,Комаров И.В.
Комитет по физической культуре и спорту
МБУДО "Ярцевская ДЮСШ"
| Гидравлические испытания системы отопления и ревизия тепловых узлов, промывка системы отопления и ГХВС: по ул. Советская,24а | п/м | 400 | до 01.09.2016 | 47 |  | Шихов П.А. |  | 47,0 Бучнев Р.Г
| по ул. Автозаводская,17а | п/м | 400 | до 01.09.2016 | 47 |  |  |  | 47 | Бучнев Р.Г.
| по ул. Автозаводская,43 | п/м | 600 | до 01.09.2016 | 56.4 |  |  |  | 56.4 | Бучнев Р.Г.
| Испытания диэлектрического оборудования |  |  | до 01.08.2016 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | Бучнев Р.Г.
| Проведение испытаний и измерений сопротивления электроустановок |  |  | до 01.08.2016 | 5.5 |  |  |  |  | Бучнев Р.Г. | 5.5
| Утепление оконных и дверных проемов | шт. | 18 | до 20.09.2016 |  | самостоятельно |  |  |  | Бучнев Р.Г.
| ИТОГО |  |  |  | 158.5 | 2.6 |  |  | 150.4 |  | 5.5
Водогрейная котельная МБУДО "Ярцевская ДЮСШ"
| Текущий ремонт тепловых сетей котельной |  | 1 | до 01.06.2016 | 2 |  |  |  | 2 | мастер котель.
| НО,ВО,ремонт котлоагрегатов КВГМ-0,08-115Н | шт. | 2 | до 01.06.2016 | 2 |  |  |  | 2 | мастер котель.
| Ремонт сетевых насосных агрегатов (отопление и ГВС) ВРН 12/250.4ОТ | шт. | 4 | до 01.07.2016 | 14 |  |  |  | 14
| Ремонт трубопроводной арматуры в котельной | шт. | 24 | до 01.07.2016 | 30 |  |  |  | 30 | мастер котель.
| Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ГРУ | объект | 1 | до 01.07.2016 | 5.5 |  |  |  | 5.5 | ОАО "Газпром Газораспределение"
| Покраска трубопроводов котельной | кв.м | 10 | до 01.09.2016 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | мастер котель.
| Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект1 | 1 | до 01.09.2016 | 6.8 |  |  |  | 6.8 | спец.лаборатория
| Техничекое обслуживание и ремонт общекотельной автоматики | шт. | 10 | до 01.09.2016 | 20.1 |  |  |  | 20.1 | спец.лаборатория
| Гидравлические испытания котлов ГИ | шт. | 2 | до 01.10.2016 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | мастер котель.
| Гидравлические испытания т/с котельной на прочность и плотность | объект | 1 | 2016-10-01 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | мастер котель.
| Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования котельной | объект | 1 | до 01.10.2016 | 1 |  |  |  | 1 | ОАО " Газпром Газораспределение"
| Замена счетчиков узла учета системы отопления и ГВС | шт. | 2 | до 01.07.2016 | 4 |  |  |  | 4 | спец.лаборатория
| Проверка КИП и сигнализатора загазованности СТГ1-2Д | шт. | 2 | до 01.07.2016 | 4 |  |  |  | 4 | спец.лаборатория
| Ревизия и ремонт освещения котельного зала | объект | 1 | до 01.07.2016 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | мастер котель.
| Ревизия теплообменника пластинчатого системы ГВС | шт. | 1 | до 01.09.2016 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | мастер котель.
| Ревизия системы ХВС | объкт | 1 | до 01.09.2016 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | мастер котель.
| ИТОГО |  |  |  | 95 |  |  |  | 95
МБУДО ДЮСШ по плаванию
| Проверка теплового счетчика | шт | 1 | до 31.08.2016 | 35 |  |  |  |  | Осипенкова Е.Е. | 35
| Испытания диэлектрического оборудования |  |  | до 01.08.2016 | 1.107 |  |  |  |  | Осипенкова Е.Е. | 1.107
| Проведение испытаний и измерений сопротивления электроустановок |  |  | до 01.08.2016 | 8.331 |  |  |  |  | Осипенкова Е.Е. | 8.331
| Ремонт тепловых полов | кв.м | 210 | до 31.08.2016 | 100 | 100 |  |  |  | Осипенкова Е.Е.
| гидравлические испытания системы отопления |  |  | до 31.08.2016 | 20 |  |  |  | 20 | Осипенкова Е.Е.
| ИТОГО |  |  |  | 164.438 | 100 |  |  | 20 |  | 44.438
МБУ ФКС "Ярцевский спортивный комплекс"
| Ремонтно-строительные работы в административном здании стадиона |  |  |  | 350.981 |  |  |  | 350.981
| Строительство (пристройки к административному зданию стадиона) |  |  |  | 389.189 |  |  |  | 389.189
| Установка теплоснабжения в административном здание стадиона |  |  |  | 462 |  |  |  | 462
| Промывка и опрессовка отопительной системы в здание ЯСК |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
| ИТОГО |  |  |  | 1232.17 |  |  |  | 1232.17
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
МБУК "ЯРЦКИ" ул. Гагарина,5
| Вскрытие и ревизия запорной , дренажной , воздухопропускной и регулирующей арматуры, проверка манометров, опрессовка отопительной системы, устранение выявленных протечек. Устройство грязевиков на отопление, подвал. Промывка системы отопления под давлением |  |  | 2016-08-01 | 250 |  |  |  | 250 | ООО"Профит"
ЦД "Современник" ул. Ольховская,1
| Промывка,опрессовка отопительной системы | м | 1000 | 2016-08-01 | 100 |  |  |  | 100 | ООО"Профит"
Суетовский СДК
| Промывка,опрессовка отопительной системы | м | 1000 | 2016-08-01 | 45 |  |  |  | 45 | ООО"Профит"
Михейковский СДК
| Промывка,опрессовка отопительной системы | м | 1000 | 2016-08-01 | 45 |  |  |  | 45 | ООО"Профит"
Климовский СК
| Ремонт печи | шт. | 1 | 2016-06-01 | 10 | 10
МБУК "Ярцевская районная центральная библиотека"
| Ремонт задвижек ЦБРД | шт. | 4 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
| Пиромывка системы отопления (гидравлическое испытание труб) ЦБРД |  |  | 3-й квартал | 12.5 |  |  |  | 12.5
Сельские учреждения культуры
| Приобретение угля | т. | 12 |  | 61 | [5 empty] | 61
| Приобретение дров | куб.м | 182.6 |  | 213.35 | [5 empty] | 213.35
МБУДО "Детская художественная школа"
| Промывка отопительной системы |  |  | июнь-август | 15 | 15 |  |  |  | ООО"Профит"
| Опрессовка отопительной системы и трубопроводов |  |  | июнь-август | 50 | 40 |  |  | 2.09 | ООО"Профит" | 7.91
| Замена трубопровода ул. Чернышевского,6 |  |  | июнь-август | 7 |  |  |  | 7
| Замена вентелей на системе трубопроводов ул 30 лет Победы,21 |  |  | июнь-август | 2 | 2
| Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профиля |  |  | июнь-август | 35 |  |  |  | 35 | ООО"Профит"
МБУДО " Детская музыкальная школа г. Ярцево"
| Промывка и опрессовка внутренней системы отопления |  |  | 2016-08-01 | 35 |  |  |  | 35 | ООО"Профит"
МБУДО "Детская школа искусств"
| Ремонт вентшахт в здании по ул. Ленинская,15 |  |  | май-август | 15 | 15
| Опрессовка и промывка отопительной системы в 3-х зданиях |  |  | июль-август30,0 | 30 |  |  |  | 30
| Замена трубы водоснабжения по ул. Советская,13 |  |  | май | 25 |  |  |  | 25
| Замена вентилей на системе отпления и водоснабжения ул. Ленинская,15 |  |  | август | 5 |  |  |  | 5
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
| МБОУ "Ярцевская средняя школа № 1" | [8 empty] | Саленкова Ирина Леонидовна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и промывка системы отопления | п.м. | 1430 | июнь-июль | 70.18 | [5 empty] | 70.18
| Замена радиаторов отопления в коридоре 1-3 этажей(большое крыло) | м |  | июнь-июль | 78.887 |  |  |  | 78.887
| МБОУ "Ярцевская средняя школа №2" | [8 empty] | Киселева Валентина Владимир.
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и промывка системы отопления | п.м. | 1200 | июль-август | 62.2 | [5 empty] | 62.2
МБОУ "Школа-гимназия"
| Вскрытие и ревизия арматуры на тепловом узле;вскрытие и очистка грязевиков; проверка на плотность системы отопления. Промывка системы отопления. | объект | 3 | июль-август | 69 |  |  |  | 27.81 |  | 41.189
| Ремонт системы канализации и отопления в малом здании школы |  |  | июнь | 25.162 |  |  |  | 25.162
| МБОУ "Ярцевская средняя школа № 4" | [8 empty] | Ковалева Надежда Александровна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 1816 | август | 50.8 |  |  |  | 17.76 |  | 33.02
| МБОУ ЯОШ № 5 | [8 empty] | Богданова Татьяна Николаевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления. | п.м. | 524 | август-сентябрь | 32.2 | [5 empty] | 32.2
| Замена колосников в котле | шт. | 20 | июль | 16 |  |  |  | 16
| Замена дымоходной трубы | шт. | 1 | июль | 300 |  |  |  | 300
| МБОУ ЯСШ № 6 | [8 empty] | Никитенкова Татьяна Сергеевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. |  | июнь-июль | 36.4 | [5 empty] | 36.4
| Частичная замена труб отопления в подвальном помещении. | м |  | май | 25 |  |  |  | 25
| МБОУ СШ № 7 г. Ярцево | [8 empty] | Поляков Владимир Евгеньевич
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 1430 | август | 82.2 | [5 empty] | 82.2
| МБОУ СШ № 8 г.Ярцево | [8 empty] | Бойчикова Галина Владимировна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 1400 | июнь | 54.4 | [5 empty] | 54.4
| Замена радиаторов отопления |  |  | июнь август | 317.35 |  |  |  | 317.35
| Ремонт наружных швов здания школы |  |  | июнь-август | 413.02 |  |  |  | 413.02
| МБОУ СШ №9 | [8 empty] | Хайкова Елена Анатольевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 1450 | июль | 67 | [5 empty] | 67
| МБОУ СШ № 10 | [8 empty] | Новикова Татьяна Михайловна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 1040 | июль-август | 15.7 | [5 empty] | 15.7
| Работы по ремонту системы отопления | м | 50 | июль-август | 166.92 |  |  |  | 166.92
| МБОУ КАПЫРЕВЩИНСКАЯ СШ | [8 empty] | Потягова Наталья Сергеевна
| Опрессовка системы отопления, дошкольного отделения |  |  | март | 7 | [5 empty] | 7
| МБОУ СУЕТОВСКАЯ СШ | [8 empty] | Герасимчук Людмила Николаевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла. | п.м. | 955 | август | 25 | [5 empty] | 25
МБОУ ПОДРОЩИНСКАЯ ОШ
| Замена дымоходной трубы | шт. | 1 | июнь-июль | 300 |  |  |  | 300
| Приобретение каменного угля | т. | 105.09 | июль | 456 | [5 empty] | 456
| МБОУ МУШКОВИЧСКАЯ ОШ | [8 empty] | Безбородова Надежда Леонидовна
| Опрессовка системы отопления |  |  | июнь-август | 31.3 | [5 empty] | 31.3
| Ремонтные работы в теплогенераторной: | шт. | 1 | сентябрь | 108.985 |  |  |  | 108.985
замена котла № 2 ХОПЕР=80А;
проверка приборов учета и контроля;
замена предохранительного клапана
| МБОУ МИХЕЙКОВСКАЯ СШ | [8 empty] | Петрушкина Таьяна Леонидовна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла. | п.м. | 505 | август | 26.7 | [5 empty] | 26.7
| МБОУ ЗАЙЦЕВСКАЯ ОШ | [8 empty] | Тимирязев Тимур Явдатович
| Замена котла | шт. | 1 | июль | 399 |  |  |  | 399
| Приобретение каменного угля | тн | 179.46 | июль-сентябрь | 486.8 | [5 empty] | 486.8
| МБДОУ д/с № 1 г. Ярцево | [8 empty] | Артеменкова Людмила Анатольевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 505 | июль-август | 26 |  |  |  | 6.4 |  | 16.6
МБДОУ д/с №3 г. Ярцево
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 430 | июнь-июль | 19 | [5 empty] | 19
| Ремонт системы ГВС (одно крыло здания) |  |  | август | 170 |  |  |  | 170
| МБДОУ д/с № 4 г. Ярцево | [8 empty] | Ильина Антонина Сергеевна
| Ремонт внутренней системы водоснабжения |  |  | июнь | 25.5 |  |  |  | 25.5
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 430 | июнь-июль | 14.7 |  |  |  | 10.2 |  | 4.5
| МБДОУ д/с № 5 г.Ярцево | [8 empty] | Давыдова Наталья Михайловна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м | 657.4 | июль | 24.9 | [5 empty] | 24.9
| МБДОУ д/с № 6 г. Ярцево | [8 empty] | Тугарина Нина Евгеньевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 435 | июнь | 20.345 |  |  |  | 14.09 |  | 6.254
| Замена труб подводки к батареям |  |  | июнь | 30 |  |  |  | 30
| МБДОУ д/с № 7 г. Ярцево | [8 empty] | Захарова Ирина Михайловна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 435 | июнь | 18 |  |  |  | 14.5 |  | 3.5
| Замена труб подводки к батареям |  |  | июнь | 18 |  |  |  | 18
| МБДОУ д/с № 8 г. Ярцево | [8 empty] | Громова Роза Александровна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м | 435 | июнь | 20.5 |  |  |  | 15.7 |  | 4.8
| Замена труб подводки к батареям |  |  | июнь | 25 |  |  |  | 25
| МБДОУ д/с № 9 г. Ярцево | [8 empty] | Юденкова Вера Ивановна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 620 | июль | 21.41 |  |  |  | 13.01 |  | 8.4
| МБДОУ д/с № 10 г. Ярцево | [8 empty] | Батурина Наталья Александровна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. |  |  | июль | 11.8 | [5 empty] | 11.8
| МБДОУ д/с № 11 г. Ярцево | [8 empty] | Самуленкова Маргарата Алексеевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 435 | июнь-август | 14.8 |  |  |  | 9.5 |  | 5.3
| МБДОУ д/с № 12 г. Ярцево | [8 empty] | Гласс Ольга Александровна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 1631 | август | 23 | [5 empty] | 23
| Ремонтные работы системы отопления |  |  | июнь-август | 40.2 |  |  |  | 40.2
| МБДОУ д/с № 13 г. Ярцево | [8 empty] | Сродникова Светлана Ивановна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 1606 | август | 19 |  |  |  | 16.9 |  | 2.1
| МБДОУ д/с № 14 "Дружба"г. Ярцево | [8 empty] | Полякова Ирина Алексеевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 1606 | июль | 31 | [5 empty] | 31
| МБДОУ д/с № 15 г. Ярцево | [8 empty] | Андреева Екатерина Георгиевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м | 510 | июль | 19 | [5 empty] | 19
| Ремонтные работы системы отопления |  |  | август | 8 |  |  |  | 8
| МБДОУ "Михейковский детский сад" | [8 empty] | Дубровина Наталья Кондратьевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.. | п.м. | 505 | июль | 5 | [5 empty] | 5
| МБОУ ДОД ЦДТ г. Ярцево | [8 empty] | Коргчагина Елена Анатольевна
| Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и ревизия теплового узла.Промывка системы отопления. | п.м. | 520 | август | 22 | [5 empty] | 22
| МБОУ ДОД "Станция юных натуралистов" | [8 empty] | Киселева Валентина Александровна
| Промывка системы отопления |  |  | июнь-июль | 10 | [5 empty] | 10