АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.04.2025 № 186-р

| Об утверждении плана мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на землях лесного фонда, противопожарному обустройству лесов на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области в пожароопасный сезон 2025 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами: от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; со статьёй 83 Лесного кодекса Российской федерации; постановлениями Правительства Российской Федерации: от 17.05.2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникающих в следствие лесных пожаров», от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»»; распоряжением Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области от 05.03.2025 года № 107-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области в весенне-летний период 2025 года; в целях своевременного принятия мер по предотвращению лесных и торфяных пожаров и обеспечения эффективной борьбы с ними:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на землях лесного фонда, противопожарному обустройству лесов на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 год (далее также – План).

2. Рекомендовать председателям территориальных комитетов муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области и заинтересованным организациям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Ответственным исполнителям информацию о принимаемых мерах и ходе выполнения мероприятий Плана направлять в сектор по делам ГО и ЧС (go-yarcevo@admin-smolensk.ru), тел. 7-16-44.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | Р.Н. Захаров |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области

от 09.04.2025 № 186-р

ПЛАН

мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на землях лесного фонда,

противопожарному обустройству лесов на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 год

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание межведомственного районного штаба по предупреждению и организации тушения ландшафтных (природных) пожаров пожароопасный период 2025 года | Март | Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 2 | Создание и организация работы территориальных штабов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением ландшафтных (природных) пожаров и ликвидацией их последствий (далее - территориальные штабы) | Апрель | Председатели территориальных комитетов муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 3 | Уточнение перечня и мест дислокации взрывоопасных объектов, находящихся в зоне возможных ландшафтных (природных) пожаров | В течение пожароопасного периода | Ярцевский филиал лесопожарной службы (по согласованию) Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес» (по согласованию) |  |
| 4 | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Ярцеский район» Смоленской области (далее – КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Ярцеский район» Смоленской области) по вопросам организации работы в пожароопасный период Ярцевского звена ТП РСЧС по профилактике и тушению ландшафтных (природных) пожаров, пожаров на объектах экономики и социально-культурного назначения, в жилом секторе и местах массового пребывания людей и по вопросам готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС к работе в указанный период | Март - Апрель | КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, Председатели территориальных комитетовмуниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 5 | Разработка планов противопожарных мероприятий, а также оперативных планов по тушению ландшафтных (природных) пожаров | Апрель | Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», иные государственные учреждения, в ведении которых находятся леса (по согласованию), лесопользователи (по согласованию) |  |
| 6 | Разработка маршрутов и графиков патрулирования земель лесного фонда | Апрель | Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», иные государственные учреждения, в ведении которых находятся леса (по согласованию), лесопользователи (по согласованию) |  |
| 7 | Организация своевременного предоставления оперативной информации, связанной с возникновением ландшафтных (природных) пожаров, в адрес ЕДДС Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | В течение пожароопасного периода | Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», лесопользователи (по согласованию) |  |
| 8 | Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с установленными объемами (устройство минерализованных полос, разрывов, канав и уход за ними, строительство и ремонт дорого противопожарного назначения и др.) | В течение пожароопасного периода | Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», лесопользователи (по согласованию) |  |
| 9 | Участие в областной тренировке с учреждениями, входящими в областную подсистему, по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами | Март - Апрель | Силы ТП РСЧС, ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию) |  |
| 10 | Участие в штабной тренировке КЧС и ОПБ Администрации Смоленской области с привлечением районных КЧС и ОПБ на тему «Организация выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | Март - Апрель | КЧС и ОПБ Администрации Смоленской области, силы ТП РСЧС, ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию) |  |
| 11 | Организация деятельности ведомственных пожарных формирований, обеспечение их готовности к ликвидации ландшафтных (природных) пожаров | Апрель | Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», лесопользователи (по согласованию) |  |
| 12 | Разработка плана мероприятий по привлечению сил и средств на тушение лесных и торфяных пожаров на 2025 год | Апрель | Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес» |  |
| 13 | Участие в проведении сборов руководящего состава областной подсистемы по вопросам организации работ и осуществления, превентивных мер, связанных с ландшафтными (природными) пожарами | Апрель - Май | ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию), Министерство Смоленской области по лесному хозяйству |  |
| 14 | Обеспечение готовности мобильных оперативных групп к тушению ландшафтных (природных) пожаров | Апрель - Май | Ярцевский филиал лесопожарной службы (по согласованию) |  |
| 15 | Проверка и совершенствование ситсемы оповещения членов КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Ярцеский район» Смоленской области | Апрель - Май | ЕДДС Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, Председатели территориальных комитетов муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (по согласованию) |  |
| 16 | Утверждение плана мероприятий по противопожарной защите населённых пунктов, объектов экономики летних оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них | Апрель - Май | Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, Председатели территориальных комитетов муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (по согласованию), руководители объектов экономики (по согласованию) |  |
| 17 | Предупреждение бесконтрольных сельскохозяйственных палов. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведение контролируемых отжигов прошлогодней травы | Апрель - Май | Управление сельского хозяйства, Председатели территориальных комитетов муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (по согласованию), руководители объектов экономики (по согласованию) |  |
| 18 | Проведение комплекса мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, расположенных рядом с зонами наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарём с подворным распределением | Апрель - Май | Председатели территориальных комитетов муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (по согласованию) |  |
| 19 | Определение порядка оповещения с использование средств массовой информации, а также звуковой и световой сигнализации населения поселений, сотрудников организаций в случае возникновения пожарной опасности в лесах | Апрель - Май | Председатели территориальных комитетов муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (по согласованию) |  |
| 20 | Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности территориальных штабов и координация их действий | В течение пожароопасного периода | ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию), Министерство Смоленской области по лесному хозяйству, Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 21 | Обеспечение выполнения работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесах | Май - Июнь | Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», лесопользователи (по согласованию) |  |
| 22 | Обеспечение координации действий предприятий и организаций, привлекаемых для тушения ландшафтных (природных) пожаров | В течение пожароопасного периода | ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию), Министерство Смоленской области по лесному хозяйству, Ярцевский филиал лесопожарной службы (по согласованию) |  |
| 23 | Организация контроля подготовки органов местного самоуправления, лесопожарных формирований, добровольных пожарных дружин к работе в пожароопасный период | В течение пожароопасного периода | Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес» (по согласованию) |  |
| 24 | Активизация профилактической работы по сокращению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров с привлечением к участию в ней участковых уполномоченных полиции. Реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги | В течение пожароопасного периода | Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» (по согласованию) |  |
| 25 | Оказание максимального содействия беспрепятственному передвижению транспортных средств, задействованных при тушении ландшафтных (природных) пожаров | В течение пожароопасного периода | Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» (по согласованию) |  |
| 26 | Обеспечение выполнения комплекса работ по пожарной безопасности, включая подготовку территорий к пожароопасному периоду, проведения мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов, уход за противопожарными полосами, разрывами, канавами, устройство противопожарных барьеров и т.д. согласно утверждённым лесохозяйственным регламентом | В течение года | Организации, осуществляющее деятельности по охране лесов от пожаров, администрации сельских поселений, арендаторы лесных участков, собственники имеющие объекты на территории лесного фонда, собственники земель, непосредственно примыкающие к лесному фонду (по согласованию) |  |
| 27 | Создание совместно с владельцами земель лесного фонда и районными отделами внутренних дел мобильных групп в целях осуществления контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, выявления виновников ландшафтных (природных) пожаров | В течение пожароопасного периода | Администрации сельских поселений муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (по согласованию), Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» (по согласованию) |  |
| 28 | Организация подготовки радио- и телевизионных передач (комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер) по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах утвержденных постановлениям Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 и бережного отношения к лесу | В течение пожароопасного периода | Ярцевское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», Ярцевский филиал лесопожарной службы (по согласованию) |  |
| 29 | Размещение в средствах массовой информации (в сводках погоды) информации, предупреждающей население об опасности возникновения ландшафтных (природных) пожаров | В течение пожароопасного периода | Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 30 | Обеспечение граждан, привлекаемых к тушению ландшафтных (природных) пожаров, спецодеждой, средствами передвижения, питанием, медицинским обслуживанием, средствами защиты | В течение пожароопасного периода | Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, Администрации сельских поселений муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (по согласованию), лесопользователи (по согласованию) |  |
| 31 | Проведение противопожарных профилактических мероприятий в полосах отвода железных, автомобильных дорог, линий электропередач, газо- и нефтепроводов, обеспечение содержания полос отвода, охранных зон находящихся в пожароопасном состоянии | В течение пожароопасного периода | Ярцевский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор»(по согласованию), Смоленское отделение Московской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (по согласованию), Ярцевский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (по согласованию), филиал в г. Сафоново АО «Газпром газораспределение Смоленск» (по согласованию), ОАО «НК «Рсонефть – Смоленсконефтьпродукт» (по согласованию), Администрации сельских поселений. |  |