**ПРОЕКТ**



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области от 21.02.2025 № 225 |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области от 07.03.2025 № 87 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии»

Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области от 27.01.2025 № 73 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» (в редакции постановлений от 28.05.2025 № 846, от 09.06.2025 № 906, от 25.06.2025 № 1013, от 12.01.2026 № 6) изменения, изложив программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Привопья» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области Н.Н. Соловьеву.

Глава муниципального образования

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области Р.Н. Захаров

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования и молодежной**

**политики в муниципальном образовании**

**«Ярцевский муниципальный округ»**

**Смоленской области»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Развитие образования и молодежной**

**политики в муниципальном образовании**

**«Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Период реализации | 2025 – 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности качественного образования и воспитания в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества, реализация молодежной политики |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2 годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 4 310 457 788,31  руб., из них:  **2025 год** – всего 1 086 155 071,18 руб., из них:  средства федерального бюджета – 94 403 712,14 руб.;  средства областного бюджета – 627 368 627,09 руб.;  средства бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области – 322 453 731,95 руб.;  средства внебюджетных источников – 41 929 000,00 руб. |
| **2026 год** – всего 1 087 532 102,51 руб., из них:  средства федерального бюджета – 47 484 187,06 руб.;  средства областного бюджета – 650 578 328,94 руб.;  средства бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области –  339 557 046,51 руб.;  средства внебюджетных источников – 49 912 540,00 руб. |
| **2027 год** – всего 1 043 507 349,62 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 47 344 471,36 руб.;  средства областного бюджета – 699 507 351,64 руб.;  средства бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области – 296 655 526,62 руб.;  средства внебюджетных источников – 0,00 руб. |
| **2028 год** – всего 1 093 263 265,00 рублей, из них:  средства федерального бюджета – 47 391 249,28 руб.;  средства областного бюджета – 747 851 564,72 руб.;  средства бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области – 298 020 451,00 руб.;  средства внебюджетных источников – 0,00 руб. |

**Раздел 1.**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.**

Деятельность муниципальной образовательной системы направлена на предоставление современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры направлены на создание оптимальных условий во всех образовательных организациях, соответствующих требованиям федерального законодательства. С этой целью ведется координация деятельности образовательных организаций по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования каждого уровня детьми, проживающими на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, плановые мониторинги численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), состояния очередности в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, сведений по движению обучающихся по итогам 1 полугодия и учебного года, организации каникулярного времени обучающихся, обеспеченности учебной литературой общеобразовательных организаций, трудоустройства и социальной адаптации выпускников 9,11 классов, наличия вакансий в образовательных организациях, состояния детского общественного и добровольческого движения, удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг в сфере образования, обеспеченности горячим питанием в общеобразовательных организациях, организации подвоза обучающихся к месту учебы, соблюдения действующих санитарно - эпидемиологических норм и правил.

**Дошкольное образование**

В сфере образования работают 11 дошкольных образовательных организаций, в дошкольной образовательной сети в 2024 году прошли изменения – состоялась реорганизация путем присоединения детского сада № 7 к детскому саду № 3 и детского сада № 13 к детскому саду № 14. Детские сады посещали 1765 детей, охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет составил 73,1%. Места в детских садах были предоставлены всем нуждающимся в услуге дошкольного образования, ведется работа по «улучшению качества» предоставляемых мест и обеспечение «шаговой доступности».

В целях оказания качественных услуг по дошкольному образованию и удовлетворения потребностей граждан в детских садах открыты группы компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья, в 11 дошкольных образовательных учреждениях работают группы для детей от 1 года. С целью увеличения охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 3-х лет, а так же групп компенсирующей направленности планируется продолжить работу групп для детей от 1-го года.

Успешно предоставляются платные услуги в детских садах № 3 и № 14 по социально-педагогическому направлению – «Коррекционные логопедические занятия групповые и индивидуальные» и художественно-эстетическому направлению – «Декоративно-прикладному искусству».

В 2026-2028 годах продолжится деятельность, направленная на:

- введение и популяризацию очно-заочной формы обучения по программам дошкольного образования;

- активизацию работы консультационных пунктов для родителей дошкольников;

-развитие сферы платных дополнительных услуг на базе детских садов.

**Общее и дополнительное образование.**

На 1 сентября 2025 года в школах округа обучается 4680 учащихся. Общеобразовательные организации успешно реализуют полномочия по обеспечению доступности муниципальных услуг и равных условий для воспитания и образования всех детей. По запросам обучающихся и их родителей работают группы продленного дня, при Засижьевской средней школе функционирует интернат, организован подвоз школьников, проживающих в сельской местности и на ул. Милохово, к месту учебы и обратно. Школьные автобусы осуществляют подвоз сельских школьников по 7-ти открытым специальным маршрутам.

Все общеобразовательные организации реализуют федеральные государственные образовательные стандарты, удовлетворение запросов потребителей муниципальных образовательных услуг происходит посредством дифференциации содержания образования.

Показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» составляет 0,97 процента. Достижение данного показателя стало возможным благодаря повышению эффективности использования учебных кабинетов в средней школе № 4, а также закреплению за каждой школой своего микрорайона, что дает возможность на оптимальном уровне проводить комплектование 1-х классов. Планируется сохранить данный показатель на достигнутом уровне.

Система образования Ярцевского округа в настоящее время работает в условиях формирования независимой оценки качества образовательной деятельности, создания доступной и открытой образовательной среды, интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования, реализации национальных, федеральных и региональных проектов в сфере образования.

Одним из ведущих показателей результативности развития системы образования является качество подготовки выпускников и их трудоустройство. 100% выпускников получают аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. Высоким остался показатель поступления выпускников школ района в высшие и средние профессиональные учреждения - 93,7%.

В соответствии с региональным проектом «Современная школа» на базе школы-гимназии, средних школ № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, Капыревщинской, Засижьевской и Михейковской, основных № 5, Суетовской, Подрощинской, Мушковичской школ активно работают Центры образования «Точка роста», открытые с 2020 по 2024 годы. Для работы в «Точках роста» подобрана команда специалистов, 100% педагогов «Точек роста» прошли курсы повышения квалификации. Широко используется инфраструктура «Точек роста» во внеурочное время. Мобильная мебель позволяет быстро организовать групповые и индивидуальные занятия по зонам. Оборудование шахматной зоны позволяет обучать шахматам во внеурочное время в рамках дополнительного образования, проводить шахматные турниры. В коворкинг зоне, предназначенной для проектной деятельности, обучающимся предоставлена возможность работать с ноутбукамим, фотоаппаратом, видеокамерой, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, которые служат повышению качества и доступности образования. В 16-и Центрах успешно реализуются 74 программы дополнительного образования и 157 – внеурочной деятельности, которыми охвачено более 4,5 тыс. обучающихся.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  во все школы поступило компьютерное оборудование, что позволило в значительной мере обновить имеющуюся учебно-материальную базу.

Проводится планомерная работа с одаренными и талантливыми детьми. Организовано профильное обучение и обучение по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования. Проведены следующие мероприятия, направленные на развитие и поддержку талантов детей: муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (507 участников), участие победителей и призеров в региональном этапе (28 участников); районные конкурсы, фестивали («Лидер года», праздник чествования победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, научно-практическая конференция школьников «Шаг в науку» и «Старт в науку»), районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», районная деловая игра для школьников «На пути к правовому государству».

Лучшим обучающимся ежегодно присуждаются премии и стипендии - им. Ю.А. Гагарина (9 учащихся), им. Кирилла и Мефодия (3 учащихся), премии выпускникам-медалистам.

За 5 лет в ходе реализации регионального проекта  «Учитель будущего»,  предусматривающего поэтапное внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников организована курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров осуществлялась в соответствии с планами образовательных организаций, заявками педагогов в области предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной компетенциями, педагоги района успешно проходят курсы повышения квалификации на базе Федерального Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий.

В целях повышения профессионального уровня для администраций и учителей школ на муниципальном уровне ежегодно проводятся методические семинары, конференции, дни открытых дверей.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» завершен капитальный ремонт зданий школы-гимназии и Засижьевской средней школы, в 2025 – капиталный ремонт МБОУ Суетовской основной школы, в 2027-2028 – МБОУ средней школы № 1. Данные школы оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания.

Ежегодно утверждаются муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных организаций, осуществляется контроль за ходом их исполнения, полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг, целевым использованием выделенных бюджетных средств. Координируется и контролируется деятельность подведомственных образовательных организаций: по освоению финансовых средств резервного фонда Администрации Смоленской области и средств бюджета муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, выделенных на ремонт объектов образования.

Разрабатываются и реализуются мероприятия для подготовки образовательных организаций к очередному учебному году и работе в осенне-зимний период. Координируется деятельность подведомственных образовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности  и антитеррористической защищенности.

На территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области созданы необходимые условия для психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе дошкольных образовательных учреждений функционируют 5 консультационных центров для родителей воспитанников, не посещающих ДОУ. В средних школах № 1,2,4,7,8,10 созданные материально-технические (пандусы обеспечивают доступность для посещения детьми-инвалидами учебных занятий; дополнительные перила в рекреациях и на лестницах обеспечивают возможность передвижения детей-инвалидов с ДЦП) и организационно-педагогические условия, обеспечивающие образовательные потребности детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В средней школе № 2 открыты 5 классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в которых реализуются только адаптированные образовательные программы.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре детского творчества» также обучаются дети - инвалиды и дети с ОВЗ (в творческих объединениях «Посиделки», «Разноцветная сказка», изостудии «Позитив», «Основы дизайна и конструирования», настольный теннис, студия игры на гитаре). Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность не только заниматься творчеством вместе с детьми, не имеющими ограничений по здоровью, но быть постоянными активными участниками всех мероприятий, которые проходят на базе Центра детского творчества (концерты, выставки, конкурсы). Оборудована комната психомоторной коррекции, где проводит занятия с детьми психолог. Педагоги и психолог Центра детского творчества оказывали родителям детей-инвалидов необходимую консультационную помощь.

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» позволила обновить содержание в системе дополнительного образования с учетом интересов детей с разными образовательными потребностями.

Все образовательные организации округа активно работают в программе Навигатор. Для поиска и выбора кружков и секций, подачи заявок на программы функционирует Навигатор дополнительного образования Смоленской области, в котором можно найти любую программу по интересам и направленности. Координатором работы в системе Навигатор в данном направлении является муниципальный опорный центр, созданный на базе МБУ ДО Центр детского творчества.

Интеграция в работе учреждений общего и дополнительного образования, культуры и спорта на территории муниципального образования в единое образовательное пространство позволила достичь определенных результатов в организации участия одаренных детей и талантливой молодежи в мероприятиях, как на уровне района, так и в региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 1729 школьников района стали победителями и призерами соревнований, конкурсов, слетов, выставок, 568 воспитанников станции юных натуралистов и 1133 обучающихся Центра детского творчества приняли участие в 148 мероприятиях регионального, Всероссийского и международного уровней и заняли 393 призовых мест. Одним из ключевых направлений деятельности системы образования является сохранение и укрепление здоровья школьников.

Во всех школах созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом (оборудованы спортивные залы, имеются спортивное оборудование и инвентарь, 5 тренажерных залов (гимназия, СШ № 1, 8,9,10), уличные спортивные площадки и стадионы). Функционирует открытая спортивная площадка на территории Михейковской средней школы. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» с 2020 по 2023 годы: проведен ремонт спортивных залов средних школ № 1 и № 2; оборудованы спортивные площадки на территории школы-гимназии и СШ № 4. Ежегодно проводится более 50 спортивно-оздоровительных мероприятий с охватом 92% школьников, более 70 агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа жизни, с охватом свыше 88% обучающихся школ.

В образовательных учреждениях реализуются программы и методики, учитывающие возрастные особенности детей и направленные на формирование законопослушного поведения, навыков безопасного поведения в интернет – пространстве, обеспечение психологической безопасности.

Реализация государственной молодёжной политики направлена на формирование духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, ее привлечение к активному участию в общественной жизни, поддержку талантливой молодежи. Ключевой задачей регионального проекта «Социальная активность» является развитие добровольчества, талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов.

В 2024 году произведен капитальный ремонт здания и обновлена инфраструктура МБУ Ярцевского молодежного центра в рамках Всероссийского конкурса «Регион для молодых».

В общеобразовательных организациях началась реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В штатные расписания школ введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Все кандидаты на должность советника стали участниками Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» и прошли обучение. Советники являются участниками практически всех структур воспитания: штаб воспитательной работы, методические объединения педагогов, советы по профилактике, родительские активы, детские и молодежные общественные объединения, различные проектные группы.

Другими важными изменениями в системе развития воспитания в 2022-2024 годах стали:

1. Еженедельная церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна.
2. Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».
3. В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» на территории Ярцевского округа проводится работа по развитию Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Создано местное отделение Движения, штаб которого расположен на базе МБУ «Ярцевский молодежный центр», на базе образовательных организаций работают 22 первичных отделения РДДМ (284 участника). Первичные отделения РДДМ успешно реализуют многие мероприятия и проекты Движения.
4. В 2023 году вступила в силу унифицированная система профессиональной ориентации - универсальный набор практик и инструментов для проведения мероприятий по профессиональной ориентации учащихся.

Ежегодно проводится более 200 мероприятий, в которых принимает участие более 3500 подростков и молодежи.

Ярцевские подростки и молодежь занимают активную жизненную позицию. На территории района функционируют 18 детских и молодежных общественных организаций, движений, клубов. В 2025 году показатель подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных объединений, составил более 2 тыс. человек (284 – Российское движение детей и молодежи «Движение первых», 233 – Юнармейцы, 660 – волонтеры, 244 - «Юные жуковцы», 149 – «Юные гагаринцы», ЮИД – 174, ДЮПы – 98, спортивные клубы «Азбука спорта», «Карате Кекусинкай», «Молотки», «Сармат» - 192, туристический клуб «Кривичи» - 12). Созданы и функционируют 16 школьных спортивных клубов.

Для достижения показателей в соответствии с контрольными точками, утвержденными Федеральным агентством по делам молодежи в 2025 году:

- проведены 15 патриотических акций, 5 военно-спортивных игр, 129 иных мероприятий. Наиболее массовые из них: спартакиада допризывной и призывной молодежи, Юнармейский слет, районный фестиваль «Молодые Герои Смоленской области», районная акция «Весенняя неделя добра», «Вахта Памяти», «Обелиск», конкурс-соревнование «Школа безопасности», военно-спортивные игры «Зарница», «Зарничка», общегородские праздники «Последний звонок», «День молодежи» и др. в которых приняли участие более 3 тыс. подростков и молодежи.

Работа, проводимая Администрацией муниципального округа, учреждениями образования, культуры, спорта, общественными организациями, была высоко оценена жюри ежегодного областного смотра-конкурса муниципальных районов и городских округов на лучшую организацию работы в области гражданско-патриотического воспитания.

Активно развивается на территории округа юнармейское движение. В 2023 году ярцевские юнармейцы стали победителями регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и вышли в финал игры, которая проходила в июле 2023 года в центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». В 2025 году – вновь победители регионального этапа.

Продолжает свою работу клуб Большой перемены при Центре детского творчества, объединяющий более 100 активных представителей молодежи, среди которых участники Всероссийской акции «Поезд Памяти», победители конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

В соответствии с законодательством исполняются полномочия по опеке и попечительству: ведутся необходимые реестры учета и устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищаются их законные права и интересы.

Ключевыми проблемами, над решением которых предстоит работать остаются:

- дефицит управленческих и педагогических кадров, отработка системы непрерывного повышения квалификации педагогов, привлечение в сферу образования молодых специалистов,

- развитие механизмов управления качеством образования на муниципальном и школьном уровнях,

- внедрение эффективных технологий обучения и воспитания, в том числе с использованием возможностей сетевого взаимодействия, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения,

- укрепление и развитие материально-технической базы и инфраструктуры образовательных организаций.

Выявленные проблемы позволили определить приоритетные направления развития системы образования на 2026-2028 годы:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей для всех граждан, проживающих на территории муниципального образования, для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Сохранение единства образовательного пространства за счет оптимизации сети и преемственности образовательных программ на разных уровнях образования.

3. Реализация мероприятий национальных, федеральных и региональных проектов сфере образования.

**4.** Предоставление качественного общего образования по запросам обучающихся с использованием сетевого взаимодействия, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

5. Организация эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных детей и детей с трудностями в обучении, развитие олимпиадного и конкурсного движений, различных форм профориентации школьников.

6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования на территории муниципального образования.

7.Совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы образования, реализация мероприятий Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2030 года.

8. Повышение эффективности труда руководителей через применение критериев оценки управленческой деятельности, повышение профессиональной компетентности, информационной и медийной грамотности педагогических работников образовательных организаций.

9. Расширение экономической самостоятельности, развитие сети дополнительных платных услуг в образовательных организациях.

10. Обеспечение открытости деятельности муниципальной системы образования.

11. Обеспечение соблюдения действующего законодательства по вопросам защиты и охраны прав и интересов несовершеннолетних.

**2. Показатели муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, установленного субъектом (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Своевременность налоговых уплат муниципальными учреждениями (да/нет) | Да | Да | Да | Да |
| 3 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Наличие жалоб со стороны участников образовательных отношений (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях (%) | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| 6 | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации(%) | 6,69 | 6,67 | 6,65 | 6,65 |
| 7 | Доля детей, для которых обеспечен подвоз к месту учебы и обратно в общей численности детей нуждающихся в подвозе (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля детей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей нуждающихся в них (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общей численности детей-инвалидов школьного возраста(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля детей-инвалидов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов 9-х и 11-х классов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ основного общего образования от общего числа выпускников 9-х классов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ среднего общего образования от общего числа выпускников 11-х классов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Увеличение количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| 14 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 16 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста(%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 18 | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории (%) | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
| 19 | Своевременное прохождение педагогами курсовой подготовки (да\нет) | Да | Да | Да | Да |
| 20 | Увеличение доли педагогов, принимающих участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях и конкурсах (%) | 38 | 40 | 42 | 43 |
| 21 | Увеличение количества молодежи, вовлечённой в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, движений (чел.) | 355 | 375 | 390 | 400 |
| 22 | Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение и трудовую адаптацию (чел.) | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| 23 | Доля молодых граждан вовлеченных в добровольческую деятельность (%) | 12 | 14 | 18 | 20 |
| 24 | Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни (чел.) | 4200 | 4400 | 4500 | 4600 |
| 25 | Обеспечение проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций (да/нет) | Да | Да | Да | Да |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями\* |
|  | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»*** | | | |
|  | *Начальник управления по образованию и молодёжной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области* | | *Срок реализации 2026-2028 годы* | |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | Обеспечены гарантии доступности качественного дошкольного образования на территории Ярцевского района | | Показатели: 1,2,4,5,6 |
| 1.2. | Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования | Созданы оптимальные условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивающие высокое качество предоставления образовательных услуг для всех участников образовательных отношений | | Показатели: 3, 4 |
| 1.3. | Реализация мероприятий в учреждениях дошкольного образования за счет резервного фонда Администрации Смоленской области | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | | Показатель 1 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»*** | | | |
|  | *Начальник управления по образованию и молодёжной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области* | | *Срок реализации 2026-2028 годы* | |
| 2.1. | Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Обеспечены гарантии доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования | | Показатели: 1,2,4,7,8,9 |
| 2.2. | Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса | Созданы оптимальные условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивающие высокое качество предоставления образовательных услуг для всех участников образовательных отношений | | Показатели: 3,4,10,11,12,14 |
| 2.3. | Поддержка одаренных детей | Создана эффективная система работы с одаренными детьми | | Показатель: 13 |
| 2.4. | Реализация мероприятий в учреждениях общего образования за счет резервного фонда Администрации Смоленской области | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | | Показатель: 3 |
| 3. | ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»*** | | | |
|  | *Начальник управления по образованию и молодёжной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области* | | *Срок реализации 2026-2028 годы* | |
| 3.1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей | Обеспечены гарантии доступности качественного дополнительного образования на территории муниципального образования | | Показатели: 1,2,4,15 |
| 3.2. | Создание условий для развития системы учреждений дополнительного образования с целью развития личности с учетом её интересов и потребностей | Созданы условия для развития системы учреждений дополнительного образования с целью развития личности с учетом её интересов и потребностей | | Показатели: 3,4,15,16 |
| 3.3. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, создан муниципальный опорный центр | | Показатель:17 |
| 3.4. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Показатель:17 |
| 4. | ***Комплекс процессных мероприятий «Педагогические кадры»*** | | | |
|  | *Начальник управления по образованию и молодёжной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области* | | *Срок реализации 2026-2028 годы* | |
| 4.1. | Развитие профессионального педагогического мастерства | Реализована система работы с педагогическими кадрами образовательных учреждений, направленная на повышение уровня профессионального мастерства | | Показатели:18,19,20 |
| 5. | ***Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику»*** | | | |
|  | *Начальник управления по образованию и молодёжной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области* | | *Срок реализации 2026-2028 годы* | |
| 5.1. | Создание системы продвижения инициативной молодежи | Создана система продвижения инициативной молодежи, реализуемая через систему мероприятий различного уровня | | Показатели: 21,22,23 |
| 5.2. | Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде | Проведены мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | | Показатель: 24 |
| 6. | ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»*** | | | |
|  | *Начальник управления по образованию и молодёжной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области* | | *Срок реализации 2026-2028 годы* | |
| 6.1. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | Обеспечена деятельность Комитета по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» в соответствии с полномочиями | | Показатели: 1,2,3,4 |
| 6.2. | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования | Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности | | Показатель: 25 |

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной

программы «Развитие образования и молодежной

политики в муниципальном образовании

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области»

**Сведения о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, установленного субъектом (%) | Средняя заработная плата педагогических работников сложившаяся по итогам календарного года сравнивается с установленным субъектом значением |
| 2 | Своевременность налоговых уплат муниципальными учреждениями (да/нет) | Своевременно (несвоевременно) осуществлены налоговые уплаты |
| 3 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных учреждений (%) | Отношение числа образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения к общему числу образовательных учреждений |
| 4 | Наличие жалоб со стороны участников образовательных отношений (да/нет) | Отсутствие (наличие) жалоб |
| 5 | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях (%) | ФСН № 85-к «Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» |
| 6 | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации(%) | Отношение числа детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации к общему числу детей данного возраста на территории Ярцевского округа |
| 7 | Доля детей, для которых обеспечен подвоз к месту учебы и обратно в общей численности детей нуждающихся в подвозе (%) | Отношение числа детей, которым обеспечен подвоз к месту учебы к общему числу детей, нуждающихся в подвозе |
| 8 | Доля детей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей нуждающихся в них (%) | Отношение числа детей, которые обучаются с использование дистанционных образовательных технологий к общему числу детей, нуждающихся в их использовании |
| 9 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общей численности детей-инвалидов школьного возраста(%) | Отношение числа детей-инвалидов, которым созданы условия для получения образования к общему числу детей-инвалидов школьного возраста |
| 10 | Доля детей-инвалидов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов 9-х и 11-х классов (%) | Отношение числа детей-инвалидов, охваченных профориентационной работой к общему числу детей-инвалидов, обучающихся в 9-х и 11-х классах |
| 11 | Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ основного общего образования от общего числа выпускников 9-х классов (%) | Отношение числа лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ основного общего образования от общего числа выпускников 9-х классов |
| 12 | Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ среднего общего образования от общего числа выпускников 11-х классов (%) | Отношение числа лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ среднего общего образования от общего числа выпускников 11-х классов |
| 13 | Увеличение количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | Число победителей и призеров в соответствии с протоколами проведения Всероссийской олимпиады школьников |
| 14 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (%) | Отношение числа обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием к общему числу детей в 1-4 классах. |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы (%) | ФСН 1-ДОП «Сведения об осуществлении деятельности по направлению дополнительных общеразвивиющих программ» |
| 16 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста(%) | ФСН 1-ДОП «Сведения об осуществлении деятельности по направлению дополнительных общеразвивиющих программ» |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) | Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 18 | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории (%) | Отношение числа педагогических работников имеющих первую и высшую категории к общему числу педагогических работников |
| 19 | Своевременное прохождение педагогами курсовой подготовки (да\нет) | Своевременное (несвоевременное) прохождение курсовой подготовки |
| 20 | Увеличение доли педагогов, принимающих участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях и конкурсах (%) | Отношение числа педагогических работников принимающих участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях и конкурсах к общему числу педагогических работников |
| 21 | Увеличение количества молодежи, вовлечённой в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, движений (чел.) | Количество молодежи, вовлечённой в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, движений |
| 22 | Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение и трудовую адаптацию (чел.) | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение и трудовую адаптацию |
| 23 | Доля молодых граждан вовлеченных в добровольческую деятельность (%) | Отношение числа молодых граждан вовлеченных в добровольческую деятельность к общему числу молодежи |
| 24 | Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни (чел.) | Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни |
| 25 | Обеспечение проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций (да/нет) | Обеспечено (необеспеченно) проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций |

**4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа (всего)*,  в том числе: | 4 310 457 788,31 | 1 086 155 071,18 | 1 087 532 102,51 | 1 043 507 349,62 | 1 093 263 265,00 |
| федеральный бюджет | 236 623 619,84 | 94 403 712,14 | 47 484 187,06 | 47 344 471,36 | 47 391 249,28 |
| областной бюджет | 2 725 305 872,39 | 627 368 627,09 | 650 578 328,94 | 699 507 351,64 | 747 851 564,72 |
| бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | 1 256 686 756,08 | 322 453 731,95 | 339 557 046,51 | 296 655 526,62 | 298 020 451,00 |
| внебюджетные средства | 91 841 540,00 | 41 929 000,00 | 49 912 540,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2.1. к Паспорту муниципальной

программы «Развитие образования и молодежной

политики в муниципальном образовании

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, установленного субъектом (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Своевременность налоговых уплат муниципальными учреждениями (да/нет) | Да | Да | Да | Да |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие жалоб со стороны участников образовательных отношений (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях (%) | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации(%) | 6,69 | 6,67 | 6,65 | 6,65 |

Приложение № 2.2. к Паспорту муниципальной

программы «Развитие образования и молодежной

политики в муниципальном образовании

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации  (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, установленного субъектом (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Своевременность налоговых уплат муниципальными учреждениями (да/нет) | Да | Да | Да | Да |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие жалоб со стороны участников образовательных отношений (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Доля детей, для которых обеспечен подвоз к месту учебы и обратно в общей численности детей нуждающихся в подвозе (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей нуждающихся в них (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общей численности детей-инвалидов школьного возраста(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей-инвалидов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов 9-х и 11-х классов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ основного общего образования от общего числа выпускников 9-х классов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ среднего общего образования от общего числа выпускников 11-х классов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 275 | 280 | 285 | 287 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2.3. к Паспорту муниципальной

программы «Развитие образования и молодежной

политики в муниципальном образовании

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации  (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, установленного субъектом (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Своевременность налоговых уплат муниципальными учреждениями (да/нет) | Да | Да | Да | Да |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие жалоб со стороны участников образовательных отношений (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста(%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) | 25 | 25 | 25 | 25 |

Приложение № 2.4. к Паспорту муниципальной

программы «Развитие образования и молодежной

политики в муниципальном образовании

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Педагогические кадры»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации  (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. | 2027 г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории (%) | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
| Своевременное прохождение педагогами курсовой подготовки (да\нет) | Да | Да | Да | Да |
| Увеличение доли педагогов, принимающих участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях и конкурсах (%) | 38 | 40 | 42 | 43 |
| Деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 16 | 16 | 16 | 16 |

Приложение № 2.5. к Паспорту муниципальной

программы «Развитие образования и молодежной

политики в муниципальном образовании

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение количества молодежи, вовлечённой в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, движений (чел.) | 355 | 375 | 390 | 400 |
| Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение и трудовую адаптацию (чел.) | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| Доля молодых граждан вовлеченных в добровольческую деятельность (%) | 12 | 14 | 18 | 20 |
| Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни (чел.) | 4200 | 4400 | 4500 | 4600 |

Приложение № 2.6. к Паспорту муниципальной

программы «Развитие образования и молодежной

политики в муниципальном образовании

«Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, установленного субъектом (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Своевременность налоговых уплат муниципальными учреждениями (да/нет) | Да | Да | Да | Да |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие жалоб со стороны участников образовательных отношений (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обеспечение проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций (да/нет) | Да | Да | Да | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  |  | | | | | | | | | Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» | | | |
| **Финансирование структурных элементов муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  |
| № п/п | | Наименование | Участник муниципальной программы | | Источник финансового обеспечения - расшифровать | | | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период ( рублей) | | | | | | | | | | | |
| всего | | | 2026 г. | | | | | | 2027 г. | 2028 г. | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | 8 | |
|  | | **Региональный проект «Все лучшее детям»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | **Результат:** **исполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования и развитию инфраструктуры, оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания позволили создать оптимальные условия для реализации общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | МБОУ | | Федеральный бюджет | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | | Федеральный бюджет | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 135 566,19 | | | 0,00 | | | | | | 135 566,19 | 0,00 | |
| 1.3. | | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | МБОУ | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | | Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования |  | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 393 930,53 | | | 0,00 | | | | | | 393 930,53 | 0,00 | |
|  | | **Итого по региональному проекту:** |  | | **Федеральный бюджет** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Областной бюджет** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ»** | | | | **529 496,72** | | | **0,00** | | | | | | **529 496,72** | **0,00** | |
|  | | | | **529 496,72** | | | **0,00** | | | | | | **529 496,72** | **0,00** | |
| 2. | | **Региональный проект «Педагоги и наставники»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | **Результат: обеспечена финансовая поддержка педагогов, их профессиональный рост**  . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | |
| 2.2. | | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | МБОУ | | Федеральный бюджет | | | | 3 567 480,00 | | 1 223 880,00 | | | | | | | 1 171 800,00 | 1 171 800,00 | |
| 2.3. | | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | МБОУ | | Федеральный бюджет | | | | 11 452 427,70 | | 3 860 307,06 | | | | | | | 3 772 671,36 | 3 819 449,28 | |
| Областной бюджет | | | | 435 729,30 | | 119 390,94 | | | | | | | 157 194,64 | 159 143,72 | |
| 2.4. | | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций | МБОУ | | Федеральный бюджет | | | | 127 200 000,00 | | 42 400 000,00 | | | | | | | 42 400 000,00 | 42 400 000,00 | |
|  | | **Итого по региональному проекту:** |  | | Федеральный бюджет | | | | **142 219 907,70** | | **47 484 187,06** | | | | | | | **47 344 471,36** | **47 391 249,28** | |
| Областной бюджет | | | | **435 729,30** | | **119 390,94** | | | | | | | **157 194,64** | **159 143,72** | |
|  | | | | **142 655 637,00** | | **47 603 578,00** | | | | | | | **47 501 666,00** | **47 550 393,00** | |
| 3. | | **Региональный проект «Поддержка семьи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Результат:** о**бновлена материально-техническая база, созданы оптимальные условия для детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в округе.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | МБДОУ | | Федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. | | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации дошкольных систем образования | МБДОУ | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | **Итого по региональному проекту:** |  | | Федеральный бюджет | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
|  | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| 4. | | ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» «Присмотр и уход» | МБДОУ, МБОУ | | Областной бюджет | | | | 487 724 700,00 | | 150 634 200,00 | | | | | | | 162 632 300,00 | 174 458 200,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 554 134 500,00 | | 183 153 700,00 | | | | | | | 185 440 400,00 | 185 540 400,00 | |
| Внебюджетные средства | | | | 49 912 540,00 | | 49 912 540,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. | | Осуществление налоговых выплат муниципальными дошкольными образовательными учреждениями | МБДОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 3 865 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 1 932 500,00 | 1 932 500,00 | |
| 4.3. | | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по образованию и молодежной политике | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. | | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений, реконструкция зданий, разработка проектно-сметной документации, модернизация объектов коммунального назначения, установка приборов учета тепловой энергии, выполнение противопожарных мероприятий (установка и ремонт АПС и пр.), мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности (ремонт и установка ограждений, тревожные кнопки и пр. ) Приобретение основных средств. | МБДОУ | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 4 905 351,00 | | 4 905 351,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | | Организация смотров-конкурсов дошкольных образовательных учреждений | Управление по образованию и молодежной политике | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6. | | Реализация мероприятий в учреждениях дошкольного образования за счет резервного фонда Правительства Смоленской области (проведение ремонтных работ, приобретение учебного оборудование, мебели и пр.) | МБДОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.7. | | Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договор о целевом обучении | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 416  000,00 | | 416 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.8. | | Расходы на мероприятия, связанные с обеспечением мер по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и организаций | МБДОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.9. | | Расходы на софинансирование за счет средств местного бюджета субсидий, предоставляемых другими бюджетами бюджетной системы | МБДОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 298 000,00 | | 298 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** | | | **Областной бюджет** | | | | **487 724 700,00** | | **150 634 200,00** | | | | | | | **162 632 300,00** | **174 458 200,00** | |
| **Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ»** | | | | **563 618 851,00** | | **188  773 051,00** | | | | | | | **187 372 900,00** | **187 472 900,00** | |
| **Внебюджетные средства** | | | | **49 912 540,00** | | **49 912 540,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| **всего** | | | | **1 101 256 091,00** | | **389 319 791,00** | | | | | | | **350 005 200,00** | **361 931 100,00** | |
| 5. | | ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Оказание муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» «Содержание детей» | МБОУ | | Областной бюджет | | | | 1 577 706 900,00 | | 489 528 200,00 | | | | | | | 526 026000,00 | 562 152 700,00 | |
|
|
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 138 646 900,00 | | 69 120 800,00 | | | | | | | 36144 900,00 | 33 381 200,00 | |
|
|
| 5.2. | | Осуществление налоговых выплат муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями | МБОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 14 780 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 7 390 000,00 | 7 390 000,00 | |
| 5.3. | | Организация подвоза обучающихся сельских школ и обучающихся, проживающих на ул. Милохово к месту учебы и обратно. | МБОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 625 500,00 | | 625 500,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4. | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | МБОУ | | Федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 717 056,70 | | 250 937,54 | | | | | | | 229 295,53 | 236 823,63 | |
| 5.5. | | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | МБОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 2 259 300,00 | | 2 259 300,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6. | | Предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 698 802,00 | | 698 802,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.7. | | Организация обучения учащихся сельских школ с использованием дистанционных образовательных технологий | МБОУ | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.8. | | Полноценное включение в образовательное пространство и успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Управление по образованию и молодежной политике, МБОУ | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.9. | | Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности | Управление по образованию и молодежной политике | | Областной бюджет | | | | 6 002 100,00 | | 2 000 700,00 | | | | | | | 2 000 700,00 | 2 000 700,00 | |
| 5.10. | | Информатизация муниципальных учреждений | МБОУ | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.11. | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений (проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений, реконструкция зданий, разработка проектно-сметной документации, модернизация объектов коммунального назначения, установка приборов учета тепловой энергии выполнение противопожарных мероприятий (установка и ремонт АПС и пр.), мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности (ремонт и установка ограждений, тревожные кнопки и пр.), выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий. | МБОУ | | Областной  бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 5 839 600,00 | | 5 839 600,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.12. | | Обеспечение функционирования Центров образования «Точка роста»  (приобретение расходных материалов) | МБОУ СШ № 1, 2, школа-гимназия, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Капыревщинская СШ, Михейковская СШ, Засижьевская СШ, Суетовская ОШ, Мушковичская ОШ, Подрощинская ОШ, | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 176 842,11 | | 58 947,37 | | | | | | | 58 947,37 | 58 947,37 | |
| 5.13. | | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных школ в форме единого государственного экзамена (подвоз выпускников, обеспечение питьевой водой, заправка и приобретение картриджей, изготовление аттестатов и пр.) | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 290 000,00 | | 290 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.14. | | Проведение 5-дневных учебных сборов с юношами 10-х классов | Управление по образованию и молодежной политике, МБОУ | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.15. | | Проведение муниципальных конкурсов среди образовательных организаций (инновационных проектов, учебных кабинетов, учительских, игровых комнат, столовых, спортивных залов и др.; - организации инновационной, физкультурно-оздоровительной, воспитательной деятельности и т.п.) | Управление по образованию и молодежной политике | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.16. | | Проведение районных конкурсов (информационно-методических материалов педагогов в области использования информационно-коммуникационных технологий в системе образования и воспитания, школьных сайтов и прочим направлениям деятельности образовательных учреждений) | Управление по образованию и молодежной политике | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.17. | | Выплата вознаграждения за классное руководство | МБОУ | | Областной бюджет | | | | 9 435 000,00 | | 3 145 000,00 | | | | | | | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | |
| 5.18. | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | МБОУ | | Федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.19. | | Методическое сопровождение работы с одаренными и талантливыми детьми |  | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.20. | | Конкурс «Ученик года», «Лидер года» | МБУ ДО ЦДТ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.21. | | Окружной конкурс научно-исследовательских и проектных работ учащихся начальных классов «Шаг в науку» | МБУ ДО ЦДТ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.22. | | Фестиваль творчества воспитанников ДОУ «Маленькая страна» | Управление по образованию и молодежной политике | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.23. | | Проведение муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.24. | | Участие учащихся-победителей муниципального этапа в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.25. | | Муниципальная научно-практическая конференция школьников «Старт в науку» | МБУ ДО ЦДТ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.26. | | Районный праздник – чествование победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.27. | | Проведение мероприятий и выплата премий: - имени Ю.А.Гагарина; | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.28. | | - имени Кирилла и Мефодия | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.29. | | Участие в торжественных мероприятиях, посвященных вручению золотых медалей выпускникам школ (премии, цветы, поздравительные адреса, проезд) | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.30. | | Православно-краеведческий марафон «Моя православная Родина» (Рождественские образовательные чтения и пр.) | Управление по образованию и молодежной политике | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.31. | | Реализация мероприятий в учреждениях общего образования за счет резервного фонда Правительства Смоленской области (проведение ремонтных работ, приобретение учебного оборудования, мебели и пр.) | МБОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.32. | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» | МБОУ | | Федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.33. | | Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в рамках областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» | МБОУ  СШ № 1 | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.34. | | Обновление в общеобразовательных организациях 100% учебников и учебных пособий |  | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.35. | | Оплата услуг по строительному контролю | МБОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.36. | | Выплата мер материального стимулирования обучающимся, осваивающим программы среднего и высшего профессионального образования по договорам целевого обучения от образовательных организаций округа | Управление по образованию и молодежной политике, общеобразовательные организации | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.37. | | Ежемесячное денежное выплата студентам, заключившим договор о целевом обучении | Управление по образованию и молодежной политике, общеобразовательные организации | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 1 736 000,00 | | 1 736 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.38. | | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций | МБОУ | | Федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.39. | | Расходы на мероприятия, связанные с обеспечением мер по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и организаций | МБОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.40. | | Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (ОБЗР и ТРУД) за счет средств местного бюджета | МБОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5.41. | | Расходы на софинансирование за счет средств местного бюджета субсидий, предоставляемых другими бюджетами бюджетной системы | МБОУ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 963 200,00 | | 963 200,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** | | | **Федеральный бюджет** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Областной бюджет** | | | | **1 593 144 000,00** | | **494 673 900,00** | | | | | | | **531 171 700,00** | **567 298 400,00** | |
| **Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ»** | | | | **166 972 200,81** | | **82 082 086,91** | | | | | | | **43 823 142,90** | **41 066 971,00** | |
|  | | | | **1 760 116 200,81** | | **576 755 986,91** | | | | | | | **574 994 842,90** | **608 365 371,00** | |
| 6. | | ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» | МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО СЮН | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 111 904 466,00 | | 37 234 805,00 | | | | | | | 35 937 124,00 | 38 732 537,00 | |
| 6.2. | | Осуществление налоговых выплат муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования | МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО СЮН | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 39 400,00 | | 0,00 | | | | | | | 19 700,00 | 19 700,00 | |
| 6.3. | | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений, реконструкция зданий, разработка проектно-сметной документации, модернизация объектов коммунального назначения, установка приборов учета тепловой энергии выполнение противопожарных мероприятий (установка и ремонт АПС и пр.), мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности (ремонт и установка ограждений, тревожные кнопки и пр.), выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий | МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО СЮН | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 497 100,00 | | 497 100,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4. | | Семинары, мастер-классы, конференции для педагогов образовательных учреждений по вопросам дополнительного образования | МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО СЮН | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6.5. | | Проведение общегородского праздника «Последний звонок», фестивалей творчества, мероприятий, акций, районных интеллектуальных и творческих конкурсов | МБУ ДО ЦДТ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6. | | Проведение конкурсов, акций, выставок экологической направленности в том числе: - конкурсов «Юные исследователи окружающей среды», «Зеркало природы»; - смотров природоохранной работы, учебно-опытных участков; - слетов юных экологов. | МБУ ДО СЮН | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6.7. | | Проведение районных конкурсов «За здоровый образ жизни», «Безопасное колесо». | МБУ ДО ЦДТ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8. | | Обеспечение участия детей в областных и Всероссийских мероприятиях (оргвзносы, проезд, проживание, питание и пр.) | МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО СЮН | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | |  |  | | | | | | |  |  | |
| 6.9. | | Организация деятельности Муниципального опорного центра | МБУ ДО ЦДТ | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6.10. | | Развитие муниципальных учреждений, участвующих во внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБУ ДО | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6.11 | | Реализация мероприятий по внедрению и обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО СЮН | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 46 150 090,00 | | 14 501 130,00 | | | | | | | 14 946 890,00 | 16 702 070,00 | |
| 6.12. | | Расходы на мероприятия, связанные с обеспечением мер по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и организаций | МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО СЮН | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** | | | **Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ»** | | | | **158 669 056,00** | | **52 311 035,00** | | | | | | | **50 903 714,00** | **55 454 307,00** | |
| 7. | | ***Комплекс процессных мероприятий «Педагогические кадры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Проведение районных конкурсов: - «Воспитатель года»; - «Учитель года». | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7.2. | | Участие педагогов в областных конкурсах: -«Воспитатель года»; -«Учитель года»; -«Самый классный классный» и др. | Управление по образованию и молодежной политике | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7.3. | | Проведение окружных семинаров, конференций, педчтений, конкурсов, фестивалей, мастер-классов | Управление по образованию и молодежной политике | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7.4. | | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню учителя | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7.5. | | Проведение августовской педагогической конференции | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7.6. | | Организация курсовой подготовки руководящих и педагогических работников, работников управления по образованию и молодежной политике: - на базе района; - на базе ГАУ ДПОС СОИРО и АПК и ПРО | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7.7. | | Методическая поддержка и развитие практики конкурсной поддержки образовательных учреждений | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7.8. | | Оплата стоимости обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям | Управление по образованию и молодежной политике | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 133 000,00 | | 133 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7.9. | | Приобретение жилых помещений отдельным категориям педагогических работников образовательных организаций | Управление по образованию и молодежной политике | | Областной бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 284 598,60 | | 284 598,60 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** | | | **Областной бюджет** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ»** | | | | **452 598,60** | | **452 598,60** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
|  | | | | **452 598,60** | | **452 598,60** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| 8. | | ***Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Выполнение работ в области молодежной политики | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 18 140 000, 00 | | 6 586 000,00 | | | | | | | 5 777 000,00 | 5 777 000,00 | |
| 8.2. | | Осуществление налоговых выплат | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный  округ» | | | | 265 600,00 | | 0,00 | | | | | | | 132 800,00 | 132 800,00 | |
|  | |  |  | |  | | | | 0,00 | |  | | | | | | |  |  | |
| 8.3. | | Проведение деловых игр, викторин, направленных на повышение избирательной активности молодёжи | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.4. | | Проведение районных волонтерских акций: - «Дорогой добрых дел»; - «Подарим доброту и заботу»; -«Поможем братьям нашим меньшим»; - «Ромашка». | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.5. | | Спортивно-развлекательные соревнования «Зимние забавы» | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.6. | | Проведение праздничной программы, посвященной Дню российского студенчества и вручение премии Главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области лучшим студентам года. | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.7. | | Торжественная церемония чествования добровольцев Ярцевского района «По доброй воле и во благо!», приуроченная к Международному дню волонтера | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.8. | | Участие делегаций молодёжи муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области в Смоленском областном лагере актива «СМОЛА» | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.9. | | Участие делегаций молодежи муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в областных профильных лагерях, форумах, слётах, сборах, фестивалях, конкурсах и др. | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.10. | | Проведение комплекса мероприятий для молодежи (тренингов, деловых и ролевых игр, семинаров, экскурсий, бесед, лекций и др.), направленных на профессиональное самоопределение и развитие личности | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.11. | | Организация деятельности Молодёжного совета при Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |  | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.12. | | Проведение фестивалей, конкурсов, смотров работающей молодёжи |  | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.13. | | Районная добровольческая акция «Весенняя неделя добра» | МБУ ДО ЦДТ | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.14. | | Издание методических и информационных материалов, изготовление баннеров о деятельности в сфере молодежной политики | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.15. | | Районный конкурс молодежных социальных проектов «Мы это делаем сами» | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.16. | | Мероприятия, посвящённые Дню Российской молодёжи | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.17. | | Издание и тиражирование информационно-методической литературы, буклетов, листовок, баннеров, наглядной агитации, социальной рекламы, передвижных информационных выставок, направленных на профилактику асоциальных явлений среди подростков и молодежи | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.18. | | Проведение районного конкурса – соревнования по программе «Школа безопасности» | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.19. | | Социальный проект, посвященный международному Дню терпимости «Толерантность – дорога к миру!» | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.20. | | Участие команды Ярцевского округа в областном конкурсе-соревновании «Школа безопасности» | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.21. | | Публикация материалов, противодействующих идеям экстремизма, терроризма и разжиганию межнациональной и религиозной розни, о необходимости толерантности и согласия в обществе, изготовление буклетов, памяток, плакатов | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.22. | | Организация участия молодёжи в районных и областных туристических слётах, соревнованиях по здоровому образу жизни | МБУ «МЦ«МАЯК» | |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.23. | | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации и другие аналогичные расходы, строительный контроль) | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8.24. | | Организация работы клуба «Молодая семья» | МБУ «МЦ«МАЯК» | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** | | | **Бюджет муниципального образования** «**Ярцевский муниципальный округ»** | | | | **18 716 600,00** | | **6 897 000,00** | | | | | | | **5 909 800,00** | **5 909 800,00** | |
|  | | | | **18 716 600,00** | | **6 897 000,00** | | | | | | | **5 909 800,00** | **5 909 800,00** | |
| 9. | | ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Обеспечение деятельности Управления по образованию и молодежной политике | Управление по образованию и молодежной политике | | Областной бюджет | | | | 16 632 816,00 | | 5 150 838,00 | | | | | | | 5 546 157,00 | 5 935 821,00 | |
| Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 25 238 221,00 | | 9 005 275,00 | | | | | | | 8 116 473,00 | 8 116 473,00 | |
| 9.2. | | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования | Управление по образованию и молодежной политике | | Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» | | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** | | | **Областной бюджет** | | | | 16 632 816,00 | | 5 150 838,00 | | | | | | | 5 546 157,00 | 5 935 821,00 | |
| **Бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ»** | | | | **25 274 221,00** | | **9 041 275,00** | | | | | | | **8 116 473,00** | **8 116 473,00** | |
|  | | | | **41 907 037,00** | | **14  192 113,00** | | | | | | | **13 662 630,00** | **14 052 294,00** | |
|  | | ***Всего по муниципальной программе, в том числе:*** | | | **всего:** | | | | **3 224 302 717,13** | | **1 087 532 102,51** | | | | | | | **1 043 507 349,62** | **1 093 263 265,00** | |
| **Федеральный бюджет** | | | | **142 219 907,70** | | **47 484 187,06** | | | | | | | **47 344 471,36** | **47 391 249,28** | |
| **Областной бюджет** | | | | **2 097 937 245,30** | | **650 578 328,94** | | | | | | | **699 507 351,64** | **747 851 564,72** | |
| **бюджет муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ»** | | | | **934 233 024,13** | | **339 557 046,51** | | | | | | | **296 655 526,62** | **298 020 451,00** | |
| **внебюджетные средства** | | | | **49 912 540,00** | | **49 912 540,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |