ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от ________________ № _________

| О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области в период весеннего половодья 2026 года |  |
| --- | --- |

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, их ликвидации в случае возникновения и сокращения ущерба, наносимого половодьем:

1. Создать муниципальный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и аномальными явлениями в период весенне-летнего половодья 2026 года в следующем составе:

| Волков Александр Сергеевич | - | Заместитель Главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, начальник штаба |
| --- | --- | --- |
| Базуев Дмитрий Павлович | - | Заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, заместитель начальника штаба |
| Андреенков Александр Александрович | - | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и секретному делопроизводству Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, помощник начальника штаба |
| Члены штаба |  |  |
| Анатольев Олег Николаевич | - | Начальник межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» |
| Боровиков Валерий Владимирович |  | Начальник Ярцевского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» |
| Кужелина Валентина Михайловна | - | Старший диспетчер Единой дежурно- диспетчерской служба (ЕДДС) |
| Кузнецов Анатолий Вячеславович |  | Начальник станции поисково-спасательного отряда на акваториях города Ярцево СОГБОУ «Пожарно-спасательный центр» |
| Махросенков Евгений Константинович | - | Директор Ярцевского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» |
| Мороз Юлия Андреевна |  | Заместитель главного врача ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница» по ГО и ЧС |
| Оводов Иван Андреевич |  | Начальник Ярцевского пожарно-спасательного гарнизона |
| Сбудышев Андрей Евгеньевич |  | Заместитель Главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Сбудышев Алексей Николаевич |  | Начальник Ярцевской газовой службы филиала в г.Сафоново АО «Газпром газораспределение Смоленск» |
| Синицына Светлана Александровна | - | Начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Соловьева Наталья Николаевна |  | Заместитель Главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области |

2. Установить, что муниципальный штаб является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия территориальных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти Смоленской области, органов местного самоуправления, иных заинтересованных органов и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области и исполнение ими мероприятий по защите населения и сохранению материальных ценностей в период весенне-летнего половодья.

3. Рекомендовать руководителям перечисленных органов и заинтересованным организациям:

3.1. Создать оперативные органы управления (штабы) по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод, проконтролировать готовность сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных работ в период весенне-летнего половодья;

3.2. Рассмотреть вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья на заседаниях оперативных органов управления по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод в 2026 году;

3.3. Создать необходимые запасы материальных и финансовых средств, спланировать противопаводковые мероприятия на подведомственных объектах и территориях и организовать их выполнение.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2026 году.

5. Ответственным исполнителям ежесуточно направлять информацию о принимаемых мерах и ходе выполнения мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод в Единую дежурную диспетчерскую службу: тел. 3-36-36, edds-yarcevo@admin-smolensk.ru.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Привопья» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области http://yarcevo.admin-smolensk.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области | Р.Н. Захаров |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЁН

Распоряжением Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области

от «____»_____________________2026 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду |  |  |  |
|  | Заседание КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области, комиссий предприятий и организаций на тему: «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области в 2026 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и аномальными явлениями». | До 01.03.2026 | Председатель КЧС и ОПБ округа, руководители предприятий и организаций |
|  | Осуществление планирования привлечения сил и средств Ярцевского окружного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Ярцевское окружное звено ТП РСЧС) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья. | До 01.03.2026 | Начальник штаба, руководители предприятий и организаций |
|  | Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, беременных, проживающих в отрезаемых населённых пунктах, и на подтапливаемых участках улиц города, планирование их заблаговременной эвакуации. | До 01.03.2026 | Начальник штаба, помощник начальника штаба |
|  | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объёмах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Определение порядка использования резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. | До 15.03.2026 | Финансовое управление, Управление экономического развития и торговли |
|  | Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчётом привлекаемых сил и средств по максимально неблагополучным сценариям | До 15.03.2026 | Отдел по делам ГО и ЧС, Управление экономического развития и торговли |
|  | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в пострадавшую зону, принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надёжности | До 15.03.2026 | Ярцевский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор», Управление ЖКХ и дорожной деятельности |
|  | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | До 15.03.2026 | Отдел по делам ГО и ЧС |
|  | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и мест хранения удобрений и ядохимикатов, попадающих в зоны возникновения возможных чрезвычайных ситуаций | До 15.03.2026 | Отдел по делам ГО и ЧС, отдел сельского хозяйства |
|  | Уточнение паспортов территорий по разделам «Риски подтоплений», Риски возникновения гидродинамических аварий» | До 15.03.2026 | Единая дежурно-диспетчерская служба |
|  | Пополнение запасов медикаментов в лечебно-профилактических учреждениях, попадающих в зоны возникновения возможных чрезвычайных ситуаций | До 15.03.2026 | ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» |
|  | Организация своевременной, а при наличии возможности, досрочной выдачи населению, проживающему в зонах возможных возникновений чрезвычайных ситуаций, социальных пособий и пенсий | До 15.03.2026 | клиентская служба отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области в Ярцевском районе |
| 2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод |  |  |  |
|  | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | Весь период | Ярцевский РЭС ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» |
|  | Обеспечение систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. | Весь период | Отдел по информационной политике, председатели территориальных комитетов |
|  | Выполнение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в отрезаемых населённых пунктах и на подтапливаемых территориях. | Весь период | ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Духовщинском, Кардымовском и Ярцевском районах |
|  | Организовать работу временных водомерных постов для контроля уровня воды в период прохождения половодья | Весь период | Начальник штаба, помощник начальника штаба |