Информация о выполнении показателей и  реализации муниципальных программ муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области за 2024 год

Разработка и реализация муниципальных программ, и оценка их эффективности осуществляется на территории муниципального образования в соответствии с Порядками, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 19.01.2022 № 0036 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ и создании комиссии» (редакция от 22.11.2023 № 1716).

Муниципальные программы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области направлены на обеспечение достижения приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования. Цели муниципальных программ отражают конечные результаты реализации муниципальной программы. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области за  2024 год.

Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели планов-графиков

- муниципальная программа «Совершенствование деятельности Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области»

В составе данной  муниципальной программы в рамках восьми  комплексов процессных мероприятий  предусмотрено 7 показателей. Все показатели выполнены;

-муниципальная программа «Социальная политика в Ярцевском районе Смоленской области»

В составе данной муниципальной программы в рамках двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 2 показателя. Все показатели выполнены на 100%;

- муниципальная программа «Развитие  добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области»

На реализацию данной программы денежные средства не планировались. Все показатели данной программы выполнены в полном объеме;

-муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской области»

2

В составе данной муниципальной программы в рамках пяти региональных проектов и шести  комплексов процессных мероприятий предусмотрено 42 показатель. По 5 показателям - перевыполнение.

Выполнены следующие показатели:

В рамках регионального проекта «Современная школа»:

В общеобразовательных организациях созданы и функционируют Центры образования «Точка роста» (единица) – 16 штук;

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (единица) -4.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения»:

Произведено оснащение кабинетов безопасности дорожного движения в муниципальных образовательных организациях (единица) – 1.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 16 общеобразовательных организациях (единиц) – 16.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»:

- Показатель «Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ среднего общего образования от общего числа выпускников 11-х классов (%)» – 100,0%;

Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику»:

- Показатель «Доля молодых граждан вовлеченных в добровольческую деятельность, (%)» – 17, при плановом - 15;

- Показатель «Увеличение количества молодежи, вовлечённой в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, движений (чел.)» - 380, при плане 360;

- Показатель «Увеличение количества молодежи, принявшей участие в  мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение и трудовую адаптацию, (чел.)» - 2800, при плановом – 2700;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»:

- Показатель «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, (%)»– 50, при плановом - 50;

- муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории  Ярцевского района Смоленской области»

Целями  муниципальной программы является совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; создание условий для успешной социализации

3

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни, воспитание личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к закону и правопорядку.

В составе программы в рамках двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 12 показателей. Все показатели выполнены, денежные средства освоены на 100,0 %;

- муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в Ярцевском районе Смоленской области»

В составе данной муниципальной программы в рамках трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 5 показателей. Все выполнены. Освоение денежных средств 100,0%;

- муниципальная программа «Демографическое развитие Ярцевского района Смоленской области»

Целью программы является создание условий для демографического развития в Ярцевском районе Смоленской области. В составе данной муниципальной программы в рамках четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 10 показателей. Все показатели выполнены на 100 % и больше, денежные средства освоены на 99,4%;

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярцевском районе Смоленской области»

Целью программы является повышение энергетической эффективности потребления ресурсов в Ярцевском районе Смоленской области. Денежные средства мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы уличного освещения освоены на 100,0%. Денежные средства  по плате за потребляемую энергию по уличному освещению освоены на 100 %;

- муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступлений и правонарушений на территории Ярцевского района Смоленской области»

Целью программы является обеспечение общественной безопасности и правопорядка, повышение уровня противодействия террористическим угрозам, противодействие злоупотреблению алкоголем, наркотическими веществами и их незаконному обороту, создание эффективной системы социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Программа включает в себя три комплекса процессных мероприятий. Предусмотрено 7 показателей. Все показатели выполнены на 100,0%;

- муниципальная программа «Доступная среда в Ярцевском районе Смоленской области »

Целью программы является повышение уровня и качества  жизни людей с ограниченными возможностями, их социальная адаптация и интеграция в общество путем формирования условий для беспрепятственного доступа к

4

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп

населения. В составе данной программы в рамках 2 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 17 показателей. Все показатели выполнены на 100% и  более, денежные средства освоены на 100%;

- муниципальная программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Ярцевского района Смоленской области»

Программой предусмотрено 2 комплекса процессных мероприятий, в рамках которых выполнены на 100% два плановых  показателя;

-муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

Целью программы является Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления Ярцевского района

Смоленской области, повышение качества управления муниципальными финансами.

Программа включает в себя 3 комплекса процессных мероприятий:

- комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярцевского района Смоленской области» включает в себя определение общего объема и распределение дотаций;

- комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Ярцевского района Смоленской области» включает в себя выделение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области;

- комплекс процессных мероприятий «Оценка качества управления муниципальными финансами» направлен на создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, сокращение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований, создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом, внедрение передовых технологий управления бюджетным процессом, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации;

- муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в Ярцевском районе Смоленской области»

Целью программы является государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных

условий и повышение эффективности исполнения таких обязательств. Показатель «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» выполнен на 100,0% (две  семьи из двух);

5

-муниципальная программа «Спорт в Ярцевском районе Смоленской области»

В составе данной  муниципальной программы в рамках  четырех   комплексов процессных мероприятий и регионального проекта «Спорт- норма жизни» предусмотрено 3 показателя. Показатель «Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.» выполнен на 103,2%. Показатели « Количество занимающихся по программам спортивной подготовки, чел.»  и  «Количество часов предоставления спортивных сооружений (часов)» также выполнены на 100 %;

муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области»

Целью программы является повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г. Ярцево.

В составе данной муниципальной программы в рамках 4 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 10 показателей. Выполнены следующие виды работ:

Отремонтировано  38 детских игровых и спортивных площадок. Проведено озеленение  8 территорий. Благоустроено 10 мест захоронения;

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области»

В рамках данной программы выполнены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий (8 ед.). Освоение денежных средств 100,0%;

Муниципальные программы, по которым  выполнены не все показатели планов-графиков

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

В составе данной муниципальной программы в рамках двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 2 показателя (освоение денежных средств 99,4 %);

-муниципальная программа «Развитие культуры в Ярцевском районе Смоленской области»

В составе данной  муниципальной программы в рамках Регионального проекта «Творческие люди», четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 12 показателей. 11 показателей выполнены в полном объеме и даже перевыполнены.

Комплекс процессных мероприятий «Наследие»:

-число посещений библиотек 157531 (при плановом значении на 2024 год-110000);

- количество посетителей музея 3750 (при плановом значении на 2024 год-2050);

6

Комплекс процессных мероприятий «Искусство»:

- количество проеденных мероприятий 4670 (при плановом значении на 2024 год-3230);

- муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области»

В составе данной  муниципальной программы предусмотрен 1комплекс процессных мероприятий и 8 показателей. Из них  7 показателей выполнены на 100,0% и более,  1 показатель  не выполнен.

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена финансовая поддержка в виде грантов на развитие бизнеса (ед.) » выполнен на 100 %. В 2024 году в рамках реализации данной программы были предоставлены  гранты 3 субъектам МСП.

Показатель «Доля годового стоимостного объема договоров, заключенных Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства» за 2024 год равен 63,75% при плане – не менее 25,0%;

-муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в Ярцевском районе Смоленской области»

Целью муниципальной программы является: совершенствование улично-дорожной сети и гарантия законных прав граждан на транспортное обслуживание и безопасные условия дорожного движения.

В рамках программы приобретена дорожная техника для уборки и содержания дорог и тротуаров, проведен ремонт остановочных павильонов, выполнены  работы по текущему содержанию улиц и тротуаров города, проведены мероприятия по устройству тротуаров. Проведен ремонт и очистка ливневых колодцев;

-муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе Смоленской области»

Целью программы является сохранение и увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, производимой в Ярцевском районе.

Из 8 показателей- 6 перевыполнены. Один из невыполненных показателей - «Численность маточного поголовья крупного рогатого скота, голов»  не выполнен  в связи с закрытием ИП Свинцицкий Д.А. и животноводческой ветки  ООО «Царское село».