СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы

***«Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 -2020 годы* за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на год | фактически освоено за год | процент освоения | плановое на год | фактическое за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Основное мероприятие 1 – Оказание организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 1.1. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-мательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.)  | Комитет экономического развития и торговли |  | x | x | x | 342 | 374 |  |
| 1.2. | Увеличение доли сред-несписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | Комитет экономического развития и торговли |  | x | x | x | 27,7 | 22,7 |  |
| 1.3. | Организация цикла обучающих семинаров, тренинг-семинаров, мастер-классов для начинающих предпринимателей | Комитет экономического развития и торговли | Бюджет МО «Ярцевский район» Смоленской области | 2040 | 2040 | 100 |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1 |  | Бюджет МО «Ярцевский район» Смоленской области | 2040 | 2040 | 100 |  |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2 – Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-мательства, которым предоставлена иму-щественная поддержка в виде предоставления муниципальной преференции на право заключения договоров аренды муниципального имущества муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, муни-ципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов |  |  | x | x | x | 8 | 3 |  |
| 2.2. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-мательства, которым предоставлена иму-щественная поддержка в виде предоставления муниципальной преференции на право заключения договоров безвозмездного поль-зования имуществом муниципального обра-зования «Ярцевский район» Смоленской области, муниципаль-ного образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов |  | х | x | x | x | 5 | 4 |  |
| 2.3 | Предоставление му-ниципальной префе-ренции на право заключения договоров аренды муници-пального имущества мунаципального об-разования «Ярцевс-кий район» Смоленской области, муниципаль ного образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов | Комитет по имуществу | - | - | - | - | x | x |  |
| 2.4 | Предоставление му-ниципальной префе-ренции на право заключения договоров безвозмездного поль-зования имуществом муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов | Комитет по имуществу | - | - | - | - | x | x |  |
|  | Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3 – Создание условий для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд** |
| 3.1 | Увеличение доли годового стоимостного объема договоров, заключенных Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития и торговли |  | x | x | x | Не менее 15% | 23,37 |  |
| 3.2. | Включение в план–график, план закупок условий осуществления закупок у СМП требований статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Комитет экономического развития и торговли |  | x | x | x | включено | включено |  |
| **Основное мероприятие 4 - Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1. | Увеличение количества нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, мест | Комитет экономического развития и торговли |  | x | x | x | 3 | 2 |  |
| 4.2. | Предоставление льгот по уплате земельного налога в отношении земельных участков под строительство | Финансовое управление | Бюджет МО «Ярцевский район», Бюджет МО Ярцевское городское поселение | - | - | - | 1 | 1 | х |
| **Основное мероприятие 5** Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере развития предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития и торговли |  |  |  |  | Постоянно | Постоянно |  |
| **Основное мероприятие 6** Мероприятия по организации и проведению информационной кампании по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства в обществе |
|  | Обеспечение функционирования интернет - страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте муниципального образования | Отдел по информационной политике |  |  |  |  | постоянно | постоянно |  |
|  | Изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием баннеров, информационных стендов, экспозиторов | Комитет экономического развития и торговли | Бюджет МО «Ярцевский район»  | 960 | 960 |  | 1 | 1 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | Комитет экономического развития и торговли |  |  |  |  | 26 мая | 26 мая |  |
| **Основное мероприятие 7** Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров малого и среднего предпринимательства |
|  | Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с СОГКУ «Центр занятости населения Ярцевского района» | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. |  |  |  |  | ежегодно | ежегодно |  |
| **Основное мероприятие 8** Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству |
|  | Обеспечение регулярной деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. | Комитет экономического развития и торговли |  |  |  |  | Не менее 1 заседания в квартал | Не менее 1 заседания в квартал |  |
| **Основное мероприятие 9** Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, АппаратуУполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области |
|  | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области информации о деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области | Комитет экономического развития и торговли |  |  |  |  | постоянно | постоянно |  |
| Всего сумма финансирования: | Бюджет МО «Ярцевский район» Смоленской области | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |