СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы

***«Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 -2020 годы* за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | | Источник финансирования (расшифровать) | | | | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | | | | | | | Значение показателя | | | | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) | | |
| план на год | | | фактически освоено за год | процент освоения | | | плановое на год | | | фактическое за год |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | 10 | | |
| 1. | | | **Основное мероприятие 1 – Оказание организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-мательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.) | Комитет экономического развития и торговли | |  | | | | x | | | x | x | | | 342 | | | 374 |  | | |
| 1.2. | | | Увеличение доли сред-несписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | Комитет экономического развития и торговли | |  | | | | x | | | x | x | | | 27,7 | | | 22,7 |  | | |
| 1.3. | | | Организация цикла обучающих семинаров, тренинг-семинаров, мастер-классов для начинающих предпринимателей | Комитет экономического развития и торговли | | Бюджет МО «Ярцевский район» Смоленской области | | | | 2040 | | | 2040 | 100 | | |  | | |  |  | | |
|  | | | Итого по основному мероприятию 1 |  | | Бюджет МО «Ярцевский район» Смоленской области | | | | 2040 | | | 2040 | 100 | | |  | | |  |  | | |
| 2. | | | **Основное мероприятие 2 – Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-мательства, которым предоставлена иму-щественная поддержка в виде предоставления муниципальной преференции на право заключения договоров аренды муниципального имущества муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, муни-ципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов |  | |  | | | | x | | | x | x | | | 8 | | | 3 |  | | |
| 2.2. | | | Увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-мательства, которым предоставлена иму-щественная поддержка в виде предоставления муниципальной преференции на право заключения договоров безвозмездного поль-зования имуществом муниципального обра-зования «Ярцевский район» Смоленской области, муниципаль-ного образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов |  | | х | | | | x | | | x | x | | | 5 | | | 4 |  | | |
| 2.3 | | | Предоставление му-ниципальной префе-ренции на право заключения договоров аренды муници-пального имущества мунаципального об-разования «Ярцевс-кий район» Смоленской области, муниципаль ного образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов | Комитет по имуществу | | - | | | | - | | | - | - | | | x | | | x |  | | |
| 2.4 | | | Предоставление му-ниципальной префе-ренции на право заключения договоров безвозмездного поль-зования имуществом муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов | Комитет по имуществу | | - | | | | - | | | - | - | | | x | | | x |  | | |
|  | | | Итого по основному мероприятию 2 |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | |
| **Основное мероприятие 3 – Создание условий для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Увеличение доли годового стоимостного объема договоров, заключенных Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития и торговли | |  | | | | x | | | x | x | | | Не менее 15% | | | 23,37 |  | | |
| 3.2. | | | Включение в план–график, план закупок условий осуществления закупок у СМП требований статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Комитет экономического развития и торговли | |  | | | | x | | | x | x | | | включено | | | включено |  | | |
| **Основное мероприятие 4 - Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Увеличение количества нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, мест | Комитет экономического развития и торговли | |  | | | | x | | | x | x | | | 3 | | | 2 |  | | |
| 4.2. | | | Предоставление льгот по уплате земельного налога в отношении земельных участков под строительство | Финансовое управление | | Бюджет МО «Ярцевский район», Бюджет МО Ярцевское городское поселение | | | | - | | | - | - | | | 1 | | | 1 | х | | |
| **Основное мероприятие 5** Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере развития предпринимательской деятельности | | Комитет экономического развития и торговли | | |  | | | |  | |  | |  | | | Постоянно | Постоянно | |  | | |
| **Основное мероприятие 6** Мероприятия по организации и проведению информационной кампании по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства в обществе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение функционирования интернет - страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте муниципального образования | | | Отдел по информационной политике |  | | | |  | | |  | | |  | | постоянно | | постоянно | | |  | |
|  | Изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием баннеров, информационных стендов, экспозиторов | | | Комитет экономического развития и торговли | Бюджет МО «Ярцевский район» | | | | 960 | | | 960 | | |  | | 1 | | 1 | | |  | |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | | | Комитет экономического развития и торговли |  | | | |  | | |  | | |  | | 26 мая | | 26 мая | | |  | |
| **Основное мероприятие 7** Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с СОГКУ «Центр занятости населения Ярцевского района» | | | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. |  | | | |  | | |  | | |  | | ежегод  но | | ежегод  но | | |  | |
| **Основное мероприятие 8** Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение регулярной деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. | | | Комитет экономического развития и торговли |  | | | |  | | |  | | |  | | Не менее 1 заседания в квартал | | Не менее 1 заседания в квартал | | |  | |
| **Основное мероприятие 9** Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, АппаратуУполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области информации о деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области | | | Комитет экономического развития и торговли |  | | | |  | | |  | | |  | | постоянно | | постоянно | | |  | |
| Всего сумма финансирования: | | | | Бюджет МО «Ярцевский район» Смоленской области | | | | 3000,0 | | | | | 3000,0 | | |  |  | | |  | | |  |