***Информация о выполнении показателей плана-графика реализации муниципальных программ муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области за 2023 год***

Разработка и реализация муниципальных программ, и оценка их эффективности осуществляется на территории муниципального образования в соответствии с Порядками, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 19.01.2022 № 0036 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» (редакция от 22.11.2023 № 1716).

Муниципальные программы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области направлены на обеспечение достижения приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования. Цели муниципальных программ отражают конечные результаты реализации муниципальной программы.  Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области за  2023 год.

**Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели  планов-графиков**

***- муниципальная программа* «Совершенствование деятельности Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области»**

В составе данной  муниципальной программы в рамках восьми комплексов процессных мероприятий предусмотрено 7 показателей. Все показатели выполнены;

**-*муниципальная программа* «Социальная политика в Ярцевском районе Смоленской области»**

В составе данной муниципальной программы в рамках двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 2 показателя. Все показатели выполнены на 100%;

***- муниципальная программа* «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области»**

На реализацию данной программы денежные средства не планировались. Все показатели данной программы выполнены в полном объеме;

***-муниципальная программа* «Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской области»**

2

В составе данной муниципальной программы в рамках двух региональных проектов и шести комплексов процессных мероприятий предусмотрено 41 показатель. По 2 показателям - перевыполнение.

Выполнены следующие показатели:

*В рамках регионального проекта «Современная школа»:*

В общеобразовательных организациях созданы и функционируют Центры образования «Точка роста» (единица) – 11 штук;

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (единица) -4.

*В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:*

Произведено оснащение кабинетов безопасности дорожного движения в муниципальных образовательных организациях (единица) – 1.

*Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»:*

- Показатель «Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программ среднего общего образования от общего числа выпускников 11-х классов (%)» – 100,0%;

*Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику»:*

- Показатель «Доля молодых граждан вовлеченных в добровольческую деятельность, (%)» – 15, при плановом - 14;

- Показатель «Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение и трудовую адаптацию, (чел.)» - 2600, при плановом – 2600;

*Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»:*

- Показатель «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, (%)»– 50, при плановом - 50;

**- *муниципальная программа «*Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в Ярцевском районе Смоленской области»**

В составе данной муниципальной программы в рамках двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 4 показателя. Все выполнены. Освоение денежных средств 100,0%;

***- муниципальная программа* «Демографическое развитие Ярцевского района Смоленской области»**

Целью программы является создание условий для демографического развития в Ярцевском районе Смоленской области. В составе данной муниципальной программы в рамках четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 12 показателей. Все показатели выполнены, денежные средства освоены на 99,4%;

3

***-муниципальная программа «*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярцевском районе Смоленской области»**

Целью программы является повышение энергетической эффективности потребления ресурсов в Ярцевском районе Смоленской области. Денежные средства мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы уличного освещения освоены на 100,0%. Денежные средства по плате за потребляемую энергию по уличному освещению освоены на 90,5 %.

***- муниципальная программа* «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступлений и правонарушений на территории Ярцевского района Смоленской области»**

Целью программы является обеспечение общественной безопасности и правопорядка, повышение уровня противодействия террористическим угрозам, противодействие злоупотреблению алкоголем, наркотическими веществами и их незаконному обороту, создание эффективной системы социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Программа включает в себя три комплекса процессных мероприятий. Предусмотрено 7 показателей. Все показатели выполнены на 100,0%;

***- муниципальная программа* «Доступная среда в Ярцевском районе Смоленской области »**

Целью программы является повышение уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями, их социальная адаптация и интеграция в общество путем формирования условий для беспрепятственного доступа к

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп

населения. В составе данной программы в рамках 2 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 16 показателей. Все показатели выполнены на 100% и более, денежные средства обвоены на 100%;

***- муниципальная программа* «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Ярцевского района Смоленской области»**

Программой предусмотрено 2 комплекса процессных мероприятий, в рамках которых выполнены на 100% два плановых показателя;

**-*муниципальная программа* «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»**

Целью программы является Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления Ярцевского района

Смоленской области, повышение качества управления муниципальными финансами.

Программа включает в себя 3 комплекса процессных мероприятий:

- комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярцевского района Смоленской области» включает в себя определение общего объема и распределение дотаций;

4

- комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Ярцевского района Смоленской области» включает в себя выделение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области;

- комплекс процессных мероприятий «Оценка качества управления муниципальными финансами» направлен на создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, сокращение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований, создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом, внедрение передовых технологий управления бюджетным процессом, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации;

***- муниципальная программа***  **«Обеспечение жильем молодых семей в Ярцевском районе Смоленской области»**

Целью программы является государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных

условий и повышение эффективности исполнения таких обязательств. Показатель «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» выполнен на 100,0% (одна семья из одной);

***-муниципальная программа* «Развитие дорожно-транспортного комплекса в Ярцевском районе Смоленской области»**

Целью муниципальной программы является: совершенствование улично-дорожной сети и гарантия законных прав граждан на транспортное обслуживание и безопасные условия дорожного движения.

Денежные средства освоены на 89,6%. Экономия сложилась по результатам проведенных аукционов. Приобретено и установлено 63 дорожных знака. Отремонтировано 7 ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на пр. Металлургов, ул. Автозаводской;

***муниципальная программа* «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской области»**

Целью программы является повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также благоустройство территории г. Ярцево.

В составе данной муниципальной программы в рамках 1 регионального проекта и 2 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 10 показателей. Выполнены следующие виды работ:

Отремонтировано 37 детских игровых и спортивных площадок. Проведено озеленение территорий;

5

***- муниципальная программа «*Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области»**

В рамках данной программы выполнены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Освоение денежных средств 100,0%;

**Муниципальные программы, по которым  выполнены не все показатели планов-графиков**

***-муниципальная программа* «Спорт в Ярцевском районе Смоленской области»**

В составе данной  муниципальной программы в рамках  четырех комплексов процессных мероприятий и регионального проекта «Спорт- норма жизни» предусмотрено 3 показателя. Показатель «Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.» выполнен на 102,5%. Показатель « Количество занимающихся по программам спортивной подготовки, чел.» выполнен на 95,7%;

**- *муниципальная программа* «Управление муниципальными финансами»**

В составе данной муниципальной программы в рамках двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 2 показателя (освоение денежных средств 96,0 %);

***-муниципальная программа* «Развитие культуры в Ярцевском районе Смоленской области»**

В составе данной  муниципальной программы в рамках Регионального проекта «Культурная среда», четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 13 показателей. Выполнены 12 показателей в полном объеме и даже перевыполнены.

Комплекс процессных мероприятий *«Наследие»:*

-число посещений библиотек 170090 (при плановом значении на 2023 год-110000);

- количество посетителей музея 3750 (при плановом значении на 2023 год-2050);

Комплекс процессных мероприятий *«Искусство»:*

- количество проеденных мероприятий 4786 (при плановом значении на 2023 год-3230);

***-муниципальная программа* «Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области»**

В составе данной  муниципальной программы предусмотрен 1комплекс процессных мероприятий и 7 показателей. Из них 6 показателей выполнены на 100,0% и более, 1 показатель не выполнен.

Показатель «Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)» выполнен на 121,45 %.

6

Показатель «Доля годового стоимостного объема договоров, заключенных Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства» за 20232 год равен 80,81% при плане – не менее 25,0%;

***-муниципальная программа* «Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе Смоленской области»**

Целью программы является сохранение и увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, производимой в Ярцевском районе.

Из 7 показателей 6 перевыполнены. Невыполнен показатель «Численность маточного поголовья крупного рогатого скота, голов» в связи с закрытием ИП Храповицкий А.А.