Приложение №1

к приказу управления по образованию и молодежной политике

от 06.06.2026 № 131

План мероприятий, направленных на развитие групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов в общеобразовательных организациях Ярцевского муниципального округа Смоленской области на период до 2030 года

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ охвата обучающихся 1-4классов услугами ГПД и выявление потребности | ежегодно (август) | общеобразовательные организации (далее ОО), управление по образованию и молодежной политике (далее – управление) |
| 2. | Кадровое обеспечение ГПД | ежегодно (август) | ОО, управление по образованию и молодежной политике |
| 3. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о работе ГПД в ОО | ежегодно | ОО |
| 4. | Открытие дополнительных ГПД с учетом выявленной потребности | ежегодно (в течение учебного года) | ОО, управление по образованию и молодежной политике |
| 5. | Организация участия воспитателей ГПД в курсах повышения квалификации | ежегодно | ОО, управление по образованию и молодежной политике |
| 6. | Мониторинг функционирования ГПД (достижение плановых значений по количеству ГПД и охвату обучающихся 1-4 классов услугами ГПД) | ежегодно (декабрь, май) | ОО, управление по образованию и молодежной политике |
| 7. | Совещание с руководителями ОО по вопросу мер, предпринимаемых для развития ГПД для обучающихся 1-4 классов | ежегодно (январь) | управление по образованию и молодежной политике |
| 8. | Организация внеурочной и кружковой работы в общеобразовательных организациях для воспитанников ГПД | ежегодно (в течение учебного года) | ОО |
| 9. | Участие в совещаниях по обмену опытом по развитию ГПД | Ежегодно (июнь) | ОО, управление по образованию и молодежной политике |

Приложение №2

к приказу управления по образованию и молодежной политике

от 06.06.2026 № 131

•

План мероприятий, направленных на развитие «ясельных групп» и продления режима работы

дошкольных образовательных организаций в Смоленской области на период до 2030 года

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ охвата детей «ясельных групп» и выявление потребности в продлении рабочего дня групп ДОО | ежегодно (июль) | дошкольные образовательные организации (далее - ДОУ), управление по образованию и молодежной политике |
| 2. | Кадровое обеспечение ДОУ и дошкольных групп при ОО |  | общеобразовательные организации (далее - ОО), дошкольные образовательные организации (далее -ДОУ), управление по образованию и молодежной политике |
| 3. | Организация участия воспитателей «ясельных групп» в курсах повышения квалификации |  | дошкольные образовательные организации (далее - ДОУ), управление по образованию и молодежной политике |
| 4. | Информирование родителей (законных представителей) о продлении графика работы ДОУ | ежегодно | ДОУ |
| 5. | Открытие групп с продленным графиком с учетом выявленной потребности | ежегодно | дошкольные образовательные организации (далее - ДОУ), управление по образованию и молодежной политике |
| 6. | Мониторинг функционирования ясельных групп и групп с продленным графиком | ежегодно (декабрь, май) | дошкольные образовательные организации (далее - ДОУ), управление по образованию и молодежной политике |
| 7. | Совещание с ДОУ по вопросу функционирования ясельных групп | ежегодно (январь) | дошкольные образовательные организации (далее - ДОУ), управление по образованию и молодежной политике |
| 8. | Организация участия в круглых столах «Презентация опыта реализации «ясельных» групп в муниципальном округе» | ежегодно (июнь) | дошкольные образовательные организации (далее - ДОУ), управление по образованию и молодежной политике |